|  |  |
| --- | --- |
| **Příloha č.2****Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, koryto, km 0,000-3,633,** **2.Etapa km 1,881 - 3,633, stavba č. 4343**  | **Změnový list**  **1** |
| **ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY**  | **OHLA ŽS, a.s.** |
| **Komu:** Povodí Odry, státní podnik | **Datum:** 05. 10. 2023 |
| **Odesláno/****předáno:** | Poštou--- | Poslem--- | Faxem--- | Osobněano |
| **Stavební objekt (provozní soubor):** | OST – Ostatní nákladySO 03 – Přivaděč km 1,881 00 – km 2,644 00SO 04 – Přivaděč km 2,644 00 – km 3,633 00SO 11 – Odvodnění potoka Hlisník |
| **Odkazy:** | na specifikaci: | Zadávací dokumentace (dále jen ZDS) |
|  | na výkresy: |  |
|  | na rozp. podklady: | Rozpočet OST, SO 03, SO 04, SO 11 |
|  | na jinou část smlouvy: | --- |
| **ZMĚNA – popis změny a podrobné zdůvodnění změny:****DODATEČNÉ A MÉNĚ PRÁCE** |
| **ZL č.1 – SO 04 – Úprava provedení injekčního bločku u stupně 18*** Na základě zjištěných skutečnosti při realizaci Š32 a navazujícího injekčního bločku, kdy nebyly zjištěny předpoklady projektu (stav betonu v horším stavu, vice nespojených vrstev betonu atd), je celá plocha dna koryta nad stupněm 18 až po přelivnou hranu odbouraná a je provedena nová betonová konstrukce v parametrech dle vzorových řezů z PD a injekční bloček je nahrazen hutněnou jílovou clonou.

**ZL č.2 - SO 11 – Úprava provedení hrázky*** Z důvodu šetrnosti a eliminaci negativních vlivů dočasně sypané zemní hrázky na betonové dno a břehy stávajícího opevnění koryta, je původní zemní hrázka dle PD, změněna na staveništní prefabrikáty. Touto změnou je eliminován pohyb těžké mechanizace v korytě a snížena časová náročnost na montáž a demontáž hrázky.

**ZL č.3 - SO 11 – Úprava provedení skladeb místních komunikací*** Z důvodu skladby stávajících místních komunikací, které jsou tvořeny ze štěrkodrtí, jsou projektovou dokumentací navržené opravy komunikací asfaltobetonem změněny na štěrkodrť, i s ohledem na vliv do rázu krajiny.

**ZL č.4 - OST, SO 03, SO 04, SO 11 - Neprovedené práce z fakturačního rozpočtu*** Jedná se o položky z rozpočtu, které nebudou zhotovitelem provedeny.
 |
|  |
|  |

 11.10.2023 11.10.2023

 xxx xxx