|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č.2**  **Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, koryto, km 0,000-3,633,**  **2.Etapa km 1,881 - 3,633, stavba č. 4343** | | | | | | **Změnový list**  **1** | |
| **ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | | | | | | **OHLA ŽS, a.s.** | |
| **Komu:** Povodí Odry, státní podnik | | | | | **Datum:** 05. 10. 2023 | | |
| **Odesláno/**  **předáno:** | | Poštou  --- | Poslem  --- | | Faxem  --- | | Osobně  ano |
| **Stavební objekt (provozní soubor):** | | | | OST – Ostatní náklady SO 03 – Přivaděč km 1,881 00 – km 2,644 00  SO 04 – Přivaděč km 2,644 00 – km 3,633 00  SO 11 – Odvodnění potoka Hlisník | | | |
| **Odkazy:** | na specifikaci: | | | Zadávací dokumentace (dále jen ZDS) | | | |
|  | na výkresy: | | |  | | | |
|  | na rozp. podklady: | | | Rozpočet OST, SO 03, SO 04, SO 11 | | | |
|  | na jinou část smlouvy: | | | --- | | | |
| **ZMĚNA – popis změny a podrobné zdůvodnění změny:**  **DODATEČNÉ A MÉNĚ PRÁCE** | | | | | | | |
| **ZL č.1 – SO 04 – Úprava provedení injekčního bločku u stupně 18**   * Na základě zjištěných skutečnosti při realizaci Š32 a navazujícího injekčního bločku, kdy nebyly zjištěny předpoklady projektu (stav betonu v horším stavu, vice nespojených vrstev betonu atd), je celá plocha dna koryta nad stupněm 18 až po přelivnou hranu odbouraná a je provedena nová betonová konstrukce v parametrech dle vzorových řezů z PD a injekční bloček je nahrazen hutněnou jílovou clonou.   **ZL č.2 - SO 11 – Úprava provedení hrázky**   * Z důvodu šetrnosti a eliminaci negativních vlivů dočasně sypané zemní hrázky na betonové dno a břehy stávajícího opevnění koryta, je původní zemní hrázka dle PD, změněna na staveništní prefabrikáty. Touto změnou je eliminován pohyb těžké mechanizace v korytě a snížena časová náročnost na montáž a demontáž hrázky.   **ZL č.3 - SO 11 – Úprava provedení skladeb místních komunikací**   * Z důvodu skladby stávajících místních komunikací, které jsou tvořeny ze štěrkodrtí, jsou projektovou dokumentací navržené opravy komunikací asfaltobetonem změněny na štěrkodrť, i s ohledem na vliv do rázu krajiny.   **ZL č.4 - OST, SO 03, SO 04, SO 11 - Neprovedené práce z fakturačního rozpočtu**   * Jedná se o položky z rozpočtu, které nebudou zhotovitelem provedeny. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

11.10.2023 11.10.2023

xxx xxx