PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

kterou uzavřely

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené starostou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen příkazce -

a

na straně druhé: 	OPTIMA, spol. s r.o.

IČO: 150 30 709, DIČ: CZ15030709

se sídlem Vysoké Mýto, Žižkova 738/IV, PSČ 566 01

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 1132

zastoupena jednatelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

- dále jen příkazník -

I.

Předmět smlouvy

  - Příkazník se touto smlouvou zavazuje pro příkazce a na jeho účet za sjednanou odměnu obstarat záležitosti příkazce:

- zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby (díla) „Dopravní napojení průmyslové zóny na obchvat Svitav z komunikace I/43“ v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení (TDI);

- výkon autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby;

- zajistit výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  - Dílo bude prováděno v souladu s projektovou dokumentací pod názvem „Dopravní napojení průmyslové zóny z přeložky silnice I/43 - Svitavy“ zpracovanou OPTIMA spol. s r.o. v 02/2022, zak. č. 4079-16-3. Dílo bude provádět zhotovitel vybraný v zadávacím řízení na základě smlouvy o dílo, kterou uzavře s příkazcem jako objednatelem. Návrh smlouvy o dílo počítá s tím, že dílo bude prováděno 17 měsíců (od 1.2.2024 do 30.6.2025).

  - Pokud se v této smlouvě používá termín:

- 	„smlouva o dílo“, rozumí se tím smlouva o dílo popsaná v bodě 1.2. této smlouvy;

- 	„dílo“ či „stavba“, rozumí se tím dílo dle smlouvy o dílo;

-	„zhotovitel“, rozumí se tím zhotovitel dle smlouvy o dílo.

  - Příkazce se touto smlouvou zavazuje za činnost příkazníka vykonávanou dle této smlouvy zaplatit odměnu ve výši a způsobem dle této smlouvy a poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost.

  - Místem plnění je město Svitavy, k.ú. Svitavy-předměstí a k.ú. Moravský Lačnov, Průmyslová zóna Paprsek. Svitavy.

II.

Rozsah výkonu TDI příkazníkem

  - Příkazník je povinen zajistit přítomnost TDI na staveništi v době, kdy se bude dílo provádět, v rozsahu potřebném pro řádné plnění této smlouvy. Dále je příkazník povinen zajistit přítomnost TDI na staveništi na vyžádání příkazce nebo zhotovitele díla. V případě, že TDI nebude přítomen na staveništi tak, jak bylo dohodnuto v tomto bodě 2.1., jedná se o podstatné porušení smlouvy.

  - Ve fázi realizace díla bude příkazník zejména:

- schvalovat dokumenty, u nichž je to stanoveno podmínkami smlouvy o dílo;

- poskytovat na vyžádání příkazce součinnost zhotoviteli při získávání potřebných povolení a souhlasů a zajišťovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky všech předpisů, jejichž aplikace se vztahuje k realizaci stavby;

- připravovat a protokolárně předávat staveniště zhotoviteli a pořizovat při tom fotodokumentaci jeho stavu včetně přilehlého okolí;

- sledovat dodržování vydaných správních povolení a dalších závěrů správních řízení vč. závěrů z provedených kontrol, dodržování veřejnoprávních smluv o povolení provedení stavby, dodržování příslušných technických norem a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání;

- kontrolovat dodržování požárních předpisů a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v souladu s plánem BOZP a pokyny koordinátora BOZP; kontrolovat dodržování systému řízení jakosti a řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí zhotovitelem, kontrolovat provoz na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, včetně dodržování hygienických nařízení a udržování čistoty a pořádku;

- kontrolovat, zda zhotovitel provádí zkoušky (zejména zkoušky jakosti materiálů, individuálních vyzkoušení), jejichž provedení je stanoveno příslušnými předpisy, normami nebo smlouvou o dílo a zajišťovat, aby zhotovitel vždy vyhotovil o provedení zkoušky zápis či protokol;

- provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se smlouvou o dílo zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění (kvalita, technické parametry apod.), sledovat, zda není ohrožen termín provedení díla nebo jeho částí. Sledovat dodržování časového a finančního harmonogramu (pokud byl zpracován) a upozorňovat zhotovitele a příkazce na možné prodlení;

- kontrolovat ty části díla, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapisovat výsledky kontroly do stavebního deníku;

- zajišťovat fotodokumentaci a případně videozáznam průběhu realizace stavby, zejména se zaměřením na zdokumentování částí stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, a na důležité stavebně-technické detaily; jednotlivé záznamy budou opatřeny datem pořízení a budou součástí agendy, která bude příkazci předána při předání díla, pokud se strany nedohodnou na průběžném předávání;

- kontrolovat a odsouhlasovat adekvátnost a autentičnost všech potvrzení, pojištění, záruk apod., za které je zhotovitel odpovědný podle smlouvy o dílo;

- iniciovat, organizovat a řídit pravidelné kontrolní dny, které se budou konat zpravidla 1x za 7 dní. Příkazce je oprávněn stanovit jiný interval konání kontrolních dnů. Příkazník je povinen vyhotovovat písemné zápisy z kontrolních dnů a rozesílat je účastníkům;

- ohlašovat případné archeologické nálezy příkazci a dalším subjektům v souladu s příslušnými právními předpisy;

- zjišťovat a potvrzovat příkazci množství provedených prací a dodávek a jejich hodnotu v souladu se smlouvou o dílo, kontrolovat zjišťovací protokoly, jejich věcnou správnost a potvrzovat formální, cenovou a věcnou správnost daňových dokladů;

- sledovat průběžně, zda se nevyskytla možnost snížení nákladů spojených s prováděním stavby;

- projednávat se zhotovitelem a dávat písemná doporučení příkazci stran sazeb a cen týkajících se prací, jejichž provedení nebylo předvídatelné v době zadání veřejné zakázky na stavební práce;

- kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení díla, provozní příručky a další požadovanou dokumentaci a předávat příkazci všechny zprávy, zápisy, potvrzení apod. vypracované zhotovitelem;

- kontrolovat stavební deník, zapisovat do stavebního deníku příslušné informace a údaje a odsouhlasovat svým podpisem ostatní zápisy do tohoto deníku;

- poskytovat příkazci poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků příkazce ve vztahu ke zhotoviteli nebo zhotovitelem ve vztahu k příkazci s cílem předcházet vzniku sporů;

- neprodleně podávat příkazci zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska plnění podmínek smlouvy o dílo, zejména v případě rizik, která by mohla ovlivnit včasné dokončení stavby a jakéhokoliv porušení podmínek obsažených ve smlouvě o dílo;

- zaujímat stanovisko ke každému návrhu zhotovitele na změnu v provádění díla, ať již by vyžadovala změnu projektu nebo smlouvy či nikoliv, a to z hlediska technického a z hlediska ekonomického - tj. zejména zda navrhované změny nezvyšují náklady stavby, neprodlužují sjednanou dobu provedení díla, nezhoršují parametry stavby apod.;

- připravovat podklady pro uplatnění sankcí vůči zhotoviteli stavby;

- průběžně připravovat podklady pro závěrečné vyhodnocení stavby;

- spolupracovat a poskytovat součinnost při plnění požadavků poskytovatele dotace MPO ČR z Programu 122D20 „Smart Parks for the Future“.

  - Ve fázi dokončení díla bude příkazník zejména:

    - připravovat podklady potřebné pro řízení o předání a převzetí díla, organizovat proces předání a převzetí díla, před zahájením přejímacího řízení sdělí příkazci písemně, zda je dílo schopné převzetí či nikoliv - v případě, že nikoliv, uvede příkazník v písemné zprávě důvody tohoto stanoviska;

    - kontrolovat podklady, které doloží zhotovitel při přejímacím řízení, zejména doklady, jejichž předložení je podmínkou pro převzetí díla příkazcem;

    - provádět prohlídky přebíraného díla dle smlouvy o dílo, připravit předávací protokol o předání díla, vymezovat případné vady a nedodělky v předávacím protokolu, pokud bude dílo převzato s vadami a nedodělky;

    - kontrolovat odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, kontrolovat vyklizení staveniště;

    - připravovat podklady pro uplatnění sankcí vůči zhotoviteli stavby;

    - připravovat a obstarávat podklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí, účastnit se kolaudačních prohlídek a poskytovat další součinnost nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí;

    - uplatňovat požadavky z případného zkušebního provozu díla;

    - řešit všechny připomínky ke kvalitě a provádění stavby od příkazce, dotčených orgánů státní správy nebo od třetích osob;

    - řešit reklamace díla po dobu záruky za jakost dle smlouvy o dílo (zaujímat k nim stanovisko, připravovat podklady pro uplatnění vůči zhotoviteli, kontrolovat jejich odstranění apod.)

    - spolupracovat a poskytovat součinnost při plnění požadavků poskytovatele dotace MPO ČR z Programu 122D20 „Smart Parks for the Future“.

III.

Autorský dozor

- Autorským dozorem se zejména rozumí:

- poskytování vysvětlení a podkladů potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace,

- kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, včetně korekce koordinací profesí,

- posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby a dalších údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci,

- účast na kontrolních dnech stavby, pokud bude příkazcem vyžadována,

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, pokud bude příkazcem vyžadována,

- účast na kolaudaci stavby, pokud bude příkazcem vyžadována,

- účast na stavbě vždy na výzvu příkazce nebo jeho pověřeného zástupce.

IV.

Koordinátor BOZP

  - Do 15.01.2024 zpracuje příkazník plán BOZP. Plán BOZP musí být zpracován v souladu s právními předpisy a musí obsahovat zejména:

- základní informace o akci a účastnících výstavby,

- stanovení povinností a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby,

- stanovení způsobu zajištění staveniště a evidence osob na staveništi,

- dopravně provozní předpisy,

- vymezení činností, rozsahu prací a stanovení odpovědností v souvislosti se zajištěním BOZP,

- systém řízení BOZP na staveništi,

- způsoby hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,

- stanovení způsobu kontroly zdravotní a odborné způsobilosti zaměstnanců,

- stanovení zásad požární ochrany,

- systém vedení zápisů koordinátora BOZP při realizaci stavby z kontrolních dní,

- bezpečnost práce při udržovacích pracích,

- přehled právních předpisů vztahujících se k dané stavbě.

V případě prodlení příkazníka se zpracováním plánu BOZP má příkazce vůči příkazníkovi právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

  - Ve fázi realizace stavby bude příkazník zajišťovat zejména:

    - zpracování oznámení o zahájení prací na staveništi pro oblastní inspektorát práce (OIP),

    - dohled nad harmonogramem prací se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost práce,

    - shromáždění pracovně bezpečnostních rizik od zhotovitele vztahujících se k činnostem jím provozovaným,

    - zajištění informování zhotovitele stavby o bezpečnostních rizicích vzniklých jeho postupy realizace jednotlivých činností a jejich koordinace, informování příkazce o těchto skutečnostech, pokud zhotovitel nepřijme příslušná opatření,

    - organizace a účast na kontrolních dnech ohledně dodržování BOZP a zajištění účasti zhotovitele stavby,

    - tvorba zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků včetně kontroly provedení těchto opatření,

    - aktualizace plánu BOZP dle potřeb a podmínek výstavby,

    - plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat,

    - spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací,

    - kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a předpisů z oblasti BOZP,

    - kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám,

    - spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,

    - účast při inspekcích stavby OIP, případně prohlídky stavby stavebním úřadem,

    - účast při šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob,

    - zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků příkazci, včetně navržených opatření,

    - provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby,

    - koordinátor BOZP musí být účasten na každém kontrolním dni stavby.

V.

Práva a povinnosti příkazníka při plnění smlouvy

  - Příkazník je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které zná nebo musí znát. Veškerá činnost příkazníka musí směřovat k zajištění účelu této smlouvy deklarovanému v článku I. této smlouvy, který určuje rozsah činnosti vykonávaný příkazníkem dle této smlouvy.

  - Příkazník se zavazuje řídit se při výkonu činnosti dle této smlouvy pokyny příkazce. Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat příkazce o všech okolnostech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

  - Příkazník není oprávněn:

-	měnit smlouvu o dílo,

-	schvalovat zhotoviteli jakékoliv změny, které mohou mít vliv na cenu, způsob a termín provádění díla zhotovitelem.

  - Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu či na základě písemné výzvy příkazce věci, které za něho převzal při začátku a během plnění příkazní smlouvy.

  - Zjistí-li příkazník překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních jednání dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně písemně příkazci, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek.

  - Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku a které nejsou běžně dostupné.

VI.

Práva a povinnosti příkazce

  - Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění smlouvy nezbytnou další součinnost spojenou s výkonem činnosti příkazníka a informace.

  - Příkazce udělí příkazníkovi po účinnosti této smlouvy plnou moc k uskutečňování právních jednání v zastoupení a jménem příkazce, a to pro výkon činností dle této smlouvy, pokud to bude v konkrétním případě nutné.

VII.

Odměna

- Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy takto:

- za výkon TDI ve výši:                             300.000,- Kč bez DPH

- za výkon autorského dozoru ve výši:      100.000,- Kč bez DPH

- za výkon koordinátora BOZP ve výši:	60.000,- Kč bez DPH

tj. odměna činí celkem:	460.000,- Kč bez DPH.

- Odměna příkazníka zahrnuje veškeré náklady příkazníka, které vynaloží při plnění této smlouvy. K odměně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH), a to v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VIII.

Platební podmínky

- Odměnu dohodnutou v bodě 7.1. této smlouvy bude příkazce hradit na základě faktur vystavených příkazníkem takto:

    - faktura na částku 120.000,- Kč + DPH vystavená ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 30.6.2024;

    - faktura na částku 120.000,- Kč + DPH vystavená ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 30.11.2024;

    - faktura na částku 120.000,- Kč + DPH vystavená ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 30.6.2025;

    - zbývající část odměny ve výši 100.000,- Kč  + DPH bude uhrazena na základě faktury vystavené ke dni odstranění poslední vady či nedodělku uvedených v předávacím protokolu o předání díla; v případě, že bude dílo předáno bez vad a nedodělků, bude daná faktura vystavena ke dni předání díla.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění faktury vystavené dle tohoto bodu 8.1. písm. d) je den, kdy bude podepsán předávací protokol o odstranění poslední vady či nedodělku díla.

- Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Faktura musí dále obsahovat číslo účtu příkazníka a prohlášení příkazníka, že:

- 	číslo účtu příkazníka uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;

- 	příkazník není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je příkazce oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.

- Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci.

- V případě, že příkazci vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči příkazníkovi, je příkazce oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám příkazníka. Příkazce je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči příkazníkovi proti pohledávkám příkazníka vůči příkazci z této smlouvy.

IX.

Pojištění

- Příkazník se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu v postavení pojištěného pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 3 000 000,- Kč za jednu pojistnou událost.

- V případě změn v pojištění je příkazník povinen předložit příkazci originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti příkazce.

- Porušení povinnosti dle bodu 9.1. nebo 9.2. této smlouvy je považováno za podstatné porušení smlouvy na straně příkazníka.

- Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

- Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

X.

Kvalifikace příkazníka

- Příkazník je povinen být kvalifikovaný pro výkon činností dle této smlouvy po celou dobu plnění smlouvy. Zejména je povinen zajistit technický dozor na stavbě fyzickou osobou s příslušnou autorizací tak, jak stanoví § 152 odst. 4 stavebního zákona, a zajistit výkon činnosti koordinátora BOZP s příslušným platným osvědčením dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Doklady o kvalifikaci je příkazník povinen na požádání příkazci doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti příkazce.

Nepředloží-li příkazník doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má příkazce vůči příkazníkovi právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý nepředložený doklad a příkazce je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XI.

Odpovědnost za vady

- V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících z příslušných právních předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu TDI a autorského dozoru dle této smlouvy je příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na své náklady zajistit provedení nápravných opatření, popř. nahradit škodu.

- Příkazník odpovídá příkazci za škodu, kterou mu způsobí porušením povinností dle této smlouvy.

- V případě porušení povinností z této smlouvy příkazníkem je příkazce oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady příkazníka. Rozumí se tím především, že příkazce provede nebo jinak zajistí provedení některých činností dle této smlouvy. Takovýmto zásahem příkazce nejsou dotčeny žádné povinnosti příkazníka dle této smlouvy, včetně povinnosti nahradit škodu.

XII.

Některé sankce

- V případě, že příkazník podstatně poruší tuto smlouvu, má příkazce vůči příkazníkovi právo na smluvní pokutu ve výši 0,3 % sjednané odměny za každé porušení smlouvy či každý den prodlení. Za podstatné porušení smlouvy se považuje porušení smlouvy, jak je definováno v § 2002 občanského zákoníku nebo v této smlouvě.

- V případě, že příkazník nepodstatně poruší tuto smlouvu, má příkazce vůči příkazníkovi právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % sjednané odměny za každé porušení smlouvy či každý den prodlení.

- Právo na smluvní pokutu dle bodů 12.1. nebo 12.2. této smlouvy vzniká příkazci pouze v případě, že pro konkrétní porušení není v této smlouvě sjednána jiná smluvní pokuta. V takovém případě se uplatní pouze smluvní pokuta stanovená za příslušné konkrétní porušení smlouvy.

- V případě prodlení příkazce s úhradou faktury zaplatí příkazce příkazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Žádné ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku příkazce požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

XIII.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

- Adresy pro doručování:

- adresa a e-mail příkazce jsou:

Město Svitavy

adresa: T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

e-mail: xxxxxxxxxx a současně xxxxxxxxxxxxx

datová schránka: 6jrbphg

- adresa a e-mail příkazníka jsou:

OPTIMA, spol. s r.o.

adresa: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: u2j6wf7

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

- Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

- Zástupcem pro věci technické příkazce je xxxxxxx xxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx nebo jiná osoba, kterou příkazce určí.

- Zástupci pro věci technické příkazníka:

- výkon TDI a AD: xxxxxxxx xxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

- výkon AD: xxxxxxxxx xxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

- výkon KooBOZP: xxxxxxxxxx xxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

nebo jiná osoba, kterou příkazník určí.

- Zástupci pro věci technické jsou oprávněni řešit technické záležitosti související s plněním této smlouvy, nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XIV.

Doba trvání smlouvy

- Příkazník zahájí činnost dle této smlouvy po účinnosti této smlouvy.

- Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

- Příkazce může smlouvu vypovědět částečně nebo v plném rozsahu. Nestanoví-li výpověď příkazce pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní příkazník dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje, je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci nedokončením činnosti dle této smlouvy.

- Příkazník může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této smlouvy. Jestliže by tím vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej upozornit, jaká opatření učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření nemůže učinit příkazce ani pomocí jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je k tomu příkazník povinen.

XV.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí příkazce.

- Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze dohodou ve formě písemného dodatku k této smlouvě vyjma změny kontaktních údajů a jejich osob. Zrušit tuto smlouvu lze pouze písemně.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 16.10.2023.

Ve Svitavách dne 17.10.2023

Za příkazce:		Za příkazníka:

…………………….………………………	…………………….……………………….

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	xxxxxxxx xxxxxxxxx

starosta města Svitavy	   jednatel OPTIMA, spol. s r.o.