|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika - Ředitelství vodních cest |
|  |
| **Projekt:** | *Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě*  |  |
|  |
| **Projekt/stavba:** | *Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností* |  |
|  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **POŘADOVÉ Č.** | **17** |  |
|  |
|  |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU**  | **1** |  |  |
| **Datum vydání:** | *15.10.2023* | **~~A~~** | **~~B~~** | **C** | **~~D~~** | **~~E~~** | nehodící se škrtněte |  |
| **Zařazení změnového listu** |  |  |
| **NAVRHUJE:** | *PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem*  |  |
| *xxxxxxxxxxx* |  |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | *Úprava dílčího termínu plnění bodu B.-2) u lokality PK Podbaba, dílčích termínů plnění bodu C) u lokalit PK Miřejovice, PK Podbaba, PK Štěchovice a PK Modřany, úprava smluvní ceny plnění bodu C) u lokality PK Modřany* |  |
|  |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** | *S/ŘVC/015/P/SoD/2018* |  |
|  |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | **Datum zjištění změny** | *15.10.2023* |  |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci pro stavební povolení, inženýrskou činnost a dokumentaci pro výběr zhotovitele dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2020/82 č.zak. 549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020 ve znění Dodatků č. 1 - 16.U lokality PK Podbaba nemůže být v termínu do 31. 10. 2023 dokončena činnost dle bodu B-2) Inženýrská činnost. Důvodem je mimořádně komplikovaná majetkoprávní situace v oblasti realizace projektu včetně složité problematiky související s náhradní výsadbou v jejímž důsledku k datu zjištění změny nebylo možné podat žádost o stavební povolení. Z tohoto důvodu navrhujeme posun plnění termínu u lokality Podbaba dle bodu B-2) inženýrská činnost do 31. 1. 2024. Adekvátně tomu navrhujeme prodloužení plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP u této lokality do 12. 04. 2024.U lokality PK Modřany bylo nutné na základě požadavku vodprávního úřadu dle stanoviska Povodí Vltavy přistoupit k úpravě projektové dokumentace a s tím souvisejícím zvýšením rozsahu prací (jedná se o úpravu technického řešení na základě aktualizovaných podkladů Povodí Vltavy k plavebním hladinám; tato aktualizace si vyžádá navýšení ceny díla o 24.700 Kč bez DPH). Tato skutečnost se promítne i do termínu pro vydání stavebního povolení (stavební řízení bude dle předpokaldu pokračovat od začátku listopadu 2023). Z tohoto důvodu navrhujeme prodloužení plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP u této lokality do 31. 1. 2024.U lokality PK Miřejovice byla dne 22. 12. 2022 podána žádost o vydání stavebního povolení. Účastnici stavebního řízení vznesli několik námitek (detaily viz zpráva o inženýrské činnosti). V tuto chvíli je nutné vyčkat na uzavření smluvního vztahu mezi třetími subjekty (primárně Povodí Vltavy a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje); následně bude možné pokračovat ve vodoprávním řízení. Z tohoto důvodu navrhujeme prodloužení plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP u této lokality do 31. 12. 2023.U lokality PK Štěchovice probíhá vodoprávní řízení, které bylo zahájeno až 16. 9. 2023. Jeho ukončení lze očekávat do konce roku 2023. Z tohoto důvodu navrhujeme prodloužení plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP u této lokality do 31.12.2023.Výše uvedené změny týkající se termínu plnění nemohl Zhotovitel rozumně předpokládat a nejsou tedy chybou na jeho straně. Navýšení ceny díla o 24.700 Kč (lokalita PK Modřany, část díla dle bodu C) smlouvy) je způsobeno aktualizovanými požadavky Povodí Vltavy na úroveň plavebních hladin, které zhotovitel nemohl v dobré víře předpokládat. Výše uvedené změny nemohl Zhotovitel rozumně předpokládat a nejsou tedy chybou na jeho straně.*  |  |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |
| ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |  |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** *Není relevantní.* |  |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *- Není relevantní.*  |  |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** *ANO, aktualizace projektové dokumentace musí být zpracována stejným zhotovitelem (projektantem), neboť je zpracovatelem konceptu PD dle bodu B. - 1). Obdobně to platí i pro dílčí plnění díla dle bodů B - 2) a C) Smlouvy.*  |  |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** *- ANO.* |  |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** *- ANO.* |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** *- ANO.* |  |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** |  |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** *Není relevantní.*  |  |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky -** *Není relevantní.*  |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** *Není relevantní.*  |  |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |  |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** *Není relevantní.*  |  |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** *Není relevantní.*  |  |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -** *Není relevantní.*  |  |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -** *Není relevantní.*  |  |
|  |
| **VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)** | **~~ANO~~** | **NE** | **Časový vliv na termín dokončení díla:** |  |
|  |
| *Dojde k úpravě dílčího termínu plnění bodů B.-2) u lokality PK Podbaba a dílčích termínů plnění bodů C) u lokalit PK Miřejovicee, PK Podbaba, PK Štěchovice a PK Modřany. Celkový termín se nemění.* |  |
| **Cena SoD před změnou** | 4.534.700,00 Kč |  |
| **Cena SoD po změně** | 4.559.400,00 Kč |  |
| **jedná se o změnu o 0,54 %** | 24.700,00 Kč |  |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:** |  |  |  |
| *Nebyl sjednán* |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:** |  |  |  |
| *Není relevantní*  |  |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)** |  |
| *Není relevantní*  |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | *Změna zakázky má vliv na její původní cenu, dále dochází k úpravě dílčího termínu plnění bodu B - 2) u lokality PK Podbaba a dílčích termínů plnění bodů C) u lokalit PK Miřejovice, PK Podbaba, PK Štěchovice a PK Modřany. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.* |  |
| *číslo smlouvy:* *S/ŘVC/015/P/SoD/2018* | *Předpokládaný výdaj v Kč*  | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |
| *týká se bodu: B. - 2) PK Podbaba  C. PK Miřejovice PK Podbaba PK Modřany PK Štěchovice* | *14.520,00 Kč31.460,00 Kč16.940,00 Kč16.940,00 Kč31.460,00 Kč* | *02/202401/202405/202402/202401/2024* |  |
| *garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | *podpis: ……………………………………..* |  |