| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  | číslo ZL: 06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investor: | Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874 datová schránka: vw8jfk5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických: | Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Telefon: xxxxxx, e-mail: xxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | ŠAFINVEST, s.r.o. Kollárova 511/1, 397 01 Písek IČO: 280 78 756, DIČ:CZ 28078756 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických: | Ing. Rostislav Šafránek, jednatel |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum vyhotovení ZL: | 25.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: změna č.6 – opatření dle PBŘS nezahrnutá v rozpočtu stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání |  |  |  | poštou | e-mailem |  | faxem | osobně |
| datum odeslání / předání: |  |  |  | 25.10.2023 |  |  |  |  |
| Odkazy na specifikaci: |  | ZL. č.6 |  |  |  |  |  |  |
| na projektové podklady: |  | - Změna dokončené stavby – stavební úpravy přízemí Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, Husova tř. č.p. 1846/9, České Budějovice |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  | Cenová nabídka – změna č. 6, |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:. záměr objednatele; chyba v PD; chyba zhotovitele; vyšší moc; jiné okolnosti. Popis a zdůvodnění změny: změna č.6 Předmět změny: Předmětem změny č.6 je realizace opatření vyplývajících z PBŘS stavby nezahrnutá v rozpočtu stavby, tak aby bylo možné stavbu uvést do bez závadného užívání. Popis změny: Jedná se o výměnu 3ks stávajících dveří vč. zárubní a samozavíračů za nové protipožární Zdůvodnění změny: V rámci realizace stavebních úprav došlo k novému rozdělení prostor na požární úseky, z tohoto důvodu bylo nutné osadit nové výplně otvorů s odpovídající požární odolností. Výše popsaná změna nebyla zahrnuta v rozpočtu stavby. |
| Dopad na cenu cekem (bez DPH): |  |  | 98.154,00 Kč bez DPH 20.612,34 Kč DPH 21% 118.766,34 Kč vč.21% DPH |  |  |  |  |  |
| Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce) |  |  | 0,00 Kč bez DPH 0,00 Kč DPH 21% 0,00 Kč vč.21% DPH |  |  |  |  |  |
| Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce) |  |  | 98.154,00 Kč bez DPH 20.612,34 Kč DPH 21% 118.766,34 Kč vč.21% DPH |  |  |  |  |  |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |  | 06.11.2023 |  |  |  |  |  |
| ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám změnu zamítám (v případě zamítnutí důvod) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Ing. Petr Jiráček Stanovisko projektanta stavby ,, Změna dokončené stavby – stavební úpravy přízemí Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, Husova tř. č.p. 1846/9, České Budějovice,, Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Ing. Václav Krampera , projektant Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta ( Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 5 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do d;odatku č. 4 k SoD. Za objednatele stavby: ………………………………………. Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Za zhotovitele stavby: ....................................................... Ing. Rostislav Šafránek - jednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: Položkový rozpočet ZL č. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |