**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **KAVE Bau s.r.o.**

**IČO: 241 35 658, DIČ: CZ24135658**

**se sídlem K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany**

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 39441

zastoupen Petrem Veselým, jednatelem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.8.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu na ul. Lidická, Svitavy - 1. etapa**“(dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 25.8.2023.

**B.**

Smluvní strany se v souladu s článkem IV. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Celková hodnota tzv. víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí 189 604,59 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 189 604,59 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly z důvodu shora popsaných skutečností na posunutí termínu pro provedení části díla - stavebního objektu SO 102 do 16.11.2023.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„**1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.**“

b) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo po částech takto:

1. část díla - stavební objekt SO 102 Rekonstrukce vodovodního řadu: do **16.11.2023**
2. část díla - stavební objekt SO 101 Rekonstrukce kanalizační stoky: do 28.6.2024
3. část díla - stavební objekt SO 103 Konečná úprava povrchů: do 30.9.2024.“

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Cena díla bez DPH činí **9 112 483,22 Kč** (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - změnový list č. 1.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 23.10.2023.

Ve Svitavách dne ………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

………..……………………………… ………………….…………………….

Mgr. Bc. David Šimek, MBA Petr Veselý, jednatel

starosta města Svitavy KAVE Bau s.r.o.