Dodatek č.1

ke SmlouvĚ o dílo uzavřené dne 30.6.2023

(dále jen „dodatek“)

**I.  
Smluvní strany**

1. **Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace**

se sídlem: Sokolovská 487/45, 741 01 Nový Jičín

zastoupena: Mgr. Ilonou Šustalovou, ředitelkou

IČO: 00601594

DIČ:

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 11332801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

xxxxx, tel.: xxxxx nebo xxxxx, e-mail: [xxxxx](mailto:kamila.ziltova@ouaprs.cz)

(dále jen „**objednatel**“)

1. **SUBSTAV INVEST s.r.o.**

se sídlem: Antonínov 636, 739 44 Brušperk

zastoupena: Luďkem Šubertem, Davidem Šubertem, jednateli společnosti:

IČO: 27797554

DIČ: CZ27797554

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-3149960257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. c 29969

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxx, tel.: xxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Rekonstrukce hygienických zařízení DM“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.
3. Vícepráce a méněpráce souvisejí s nutností změny provedení úpravy povrchů v hygienických zařízeních, které se týká obkládání stěn a podlah a souvisejícími pracemi. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

**III.**

**Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

1. **Cena sjednaných víceprací** činí 139 697,60 Kč bez DPH
2. **Cena méněprací** dle přiložených rozpočtů - 21 600,00 Kč bez DPH
3. **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**Cena bez DPH xxxxxxxxxxx Kč**

**DPH ve výši 21%** **xxxxxxxxxx Kč**

**včetně DPH 3 537 099,71 Kč“**

**IV.  
Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.6.2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet VCP+MNP - Rekapitulace stavby

Příloha č. 2: Změnový list

V Novém Jičíně, dne V Brušperku, dne

……………………………….. ……………………………….

Za objednatele za zhotovitele

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka Luděk Šubert, David Šubert, jednatelé

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |