**Dodatek č. 1 k objednávce opravy akce číslo *MK/2023/27* na základě rámcové dohody o uzavírání smluv o dílo na opravy místních a účelových komunikací ve Svitavách uzavřené dne 30.3.2021**

Smluvní strany:

SPORTES Svitavy s.r.o.

# IČ: 62062620, DIČ: CZ 62062620

## Se sídlem Tovární 677/28, PSČ 56802

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388

Číslo účtu: 101421824/0300 vedený u ČSOB a.s.

## Za níž jedná Ing. Bronislav Olšán, jednatel

* dále jen objednatel-

AKVAMONT Svitavy s.r.o.

IČ: 15035221, DIČ: CZ15035221

Sídlo / místo podnikání Lačnov, Hlavní 426/4, 56802 Svitavy

Za níž jedná : Jaroslav Jerie, jednatel

* dále jen zhotovitel-

Předmět díla:

1. *Oprava chodníku na ulici Dvořákova a Myslbekova kolem parku Jana Palacha*

Dodatkem č. 1 k objednávce č. MK/2023/27 se mění rozsah díla:

* + - 1. Méněpráce ve výši -323 072,77 Kč – umístění chráničky a zemní práce hradilo město Svitavy přímo zhotoviteli.
      2. Vícepráce ve výši 55 803,10 Kč - došlo k rozšíření konečných úprav asfaltového krytu navazující vozovky a tím i navýšení ceny.

Termín provedení díla: *do 30.10.2023 (v případě příznivého počasí)*

Místo plnění: město Svitavy kolem parku Palacha, ulice Dvořákova, Myslbekova

Cena díla: 2261767,81 Kč bez DPH

Příloha: rozpočet

Datum: 25.10.2023

Podpis objednatele:

Podpis zhotovitele:

Další informace: ---

**Potvrzení dodatku objednávky opravy akce číslo *MK/2023/27* na základě rámcové dohody o uzavírání smluv o dílo na opravy místních a účelových komunikací ve Svitavách uzavřené dne 30.3.2021**

Zhotovitel:

AKVAMONT Svitavy s.r.o.

IČ: 15035221, DIČ: CZ15035221

Sídlo / místo podnikání Lačnov, Hlavní 426/4, 56802 Svitavy

Za níž jedná: Jaroslav Jerie, jednatel

**Potvrzuje** přijetí dodatku č. 1 k objednávce opravy akce číslo MK/2023/27

Podpis:

Datum doručení objednateli: 25.10.2023