**DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. objednatele: 5/2021-537100 (KoPÚ Starkoč)

SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:** **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**,

**Sídlo:** nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 –

Žižkov

**Zastoupen:** Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

**Ve smluvních záležitostech oprávněn** Ing. Jiří Veselý

**jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn**

**jednat:** Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora

**Adresa:** Benešova 97. 284 01 Kutná Hora

**Telefon:** 725949837

**E-mail:** j.vrba@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen **„objednatel“**

**ZHOTOVITEL: GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)**

**Sdružení: GEOŠRAFO, s. r. o.; ŠINDLAR s. r. o.; GEODES-geodetické práce s.r.o.**

**Sídlo:** Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

**Zastoupen:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn**

**jednat:** Jiří Foltán, jednatel

**V technických záležitostech oprávněn**

**jednat:** XXXXX

**Telefon:** XXXXX

**E-mail:** XXXXX

**ID DS:** sfm77qh

**Bankovní spojení:** ČSOB, a. s. Hradec Králové

**Číslo účtu:** 177139243/0300

**IČO:** 64793036

**DIČ:** CZ64793036

1. Preambule

Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě je:

* změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 7 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla.
* změna v předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
* Změna v počtu měrných jednotek u etapy 6.3.2 i)
* Změna v počtu měrných jednotek u etapy 6.3.4.
* Změna termínu plnění u etap 6.3.2. i) a 6.3.2.

1. Předmět Dodatku
   1. **Čl. 2.1. se mění takto:**

Tímto dodatkem se posouvá termín plnění u etap 6.3.2. i) a 6.3.2. o 3 měsíce. Důvodem změny termínu je skutečnost, že návrhem KoPÚ je nutno změnit druh pozemku nebo způsob využití pozemků oproti schválené podobě PSZ, a to v návaznosti na aktualizaci PSZ a její odsouhlasení DOSS a zastupitelstvy dotčených obcí.

* 1. **Čl. 3.1. se mění takto:**

Etapa 6.3.2 i) Aktualizace PSZ – změna počtu měrných jednotek **z 1MJ na 37 MJ**.

Etapa 6.3.4. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice **ze 100 MJ na 119 MJ**

V důsledku uvedených změn se mění ustanovení článku 3. „Cena díla“, odstavec číslo 3.1. takto:

|  |  |
| --- | --- |
| **REKAPITULACE CENY** | |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 622 183,- Kč |
| **Celková cena díla bez DPH** | **1 745 193,- Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| DPH 21% | 366 490,53 Kč |
| **CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH** | **2 111 683,53 Kč** |

* 1. **V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:**

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

* 1. **V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:**

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

* 1. **Čl. 7.2 se mění takto:**

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

* + 1. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
    2. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
    3. Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
    4. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
    5. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
    6. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

1. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý má váhu originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí dodatku je Položkový výkaz činností.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOŠRAFO, s. r. o.**

Místo: Praha Místo: Hradec Králové

Datum: 26. 10. 2023 Datum: 26. 10. 2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: Ing. Jiří Foltán

Funkce: ředitel Krajského pozemkového Funkce: jednatel

úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Starkoč u Bílého Podolí** | | | | | | |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez  DPH v Kč 10)** | | **Cena bez DPH celkem v Kč 10)** | **Termín** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 – Přípravné práce** |  |  |  | |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 2 000,00 | | 16 000,00 | 30.11.2021 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 4 000,00 | | 32 000,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 439 | **650,00** | | 285 350,00 | 30.11.2021 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 30 | **650,00** | | 19 500,00 |
| Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů 8) | 100 bm | 3 | **2 500,00** | | 7 500,00 | 30.11.2021 |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 185 | **2 500,00** | | 462 500,00 | 30.4..2022 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 0 |  | | 0,00 |  |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 469 | **240,00** | | 112 560,00 | 30.11.2021 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 469 | **200,00** | | 93 800,00 | 30.6.2022 |
| **Přípravné práce celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | | **1 029 210,00** | **30.4.2022** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 – Návrhové práce** |  |  |  | |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 469 | **337,00** | | 158 053,00 | **30.6.2023** |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 38 | **1 000,00** | | 38 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 18 | **1 690,00** | | 30 420,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 29 | **2 100,00** | | 60 900,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 1 | **45 000,00** | | 45 000,00 |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ | ha | 37 | **330** | | 12 210,00 | **31.1.2024** |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 469 | **400** | | 187 600,00 | **31.1.2024** |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **15 000** | | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 119 | **500,00** | | 59 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | LV | 1 | **500** | | 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **Návrhové práce celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | | 622 183,00 |  |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 - Mapové dílo** | ha | 469 | 200,00 | | 93 800,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **Mapového dílo celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | | 93 800,00 |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  | |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | | 1 029 210,00 | xxxxx |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | | 622 183,00 | xxxxx |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | | 93 800,00 | xxxxx |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | | **1 745 193,00** | xxxxx |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | | 366 490,53 | xxxxx |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | | **2 111 683,53** | xxxxx |
|  | | | | | | | |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad** | | | | | **GEOŠRAFO, s. r. o.** | | |
| V Praze dne 26. 10. 2023 | | | | | V Hradci Králové dne 26. 10. 2023 | | |
|  | | | | |  | | |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | | | | | Jméno: Jiří Foltán | | |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | | | | | Funkce: jednatel | | |