ev.č. zhotovitele: OPZ08/2324 ev.č. objednatele: **B 0007/23**

**Dodatek č. 1**

smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 5. 2023 na realizaci akce „***VD Kružberk – výměna napájení objektu č. 1 - (č. st. 5341)“***

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 Doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

a

Zhotovitel: FITCOM s.r.o.

Sídlo: Krnov, Svatého Ducha 7, PSČ 794 01

IČO/ DIČ 60320117 / CZ60320117

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 11605

Z technických důvodů na straně objednatele se smluvní strany v souladu s ujednáním čl. IX. bodu 3 dohodly na změně citované smlouvy v tomto rozsahu:

**Smluvní strany** – na straně objednatele dochází ke změně bankovního spojení, které nově zní takto:

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 1320871002/5500

**čl. III. Termín plnění**

Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

* **Ukončení díla a předání objednateli: do 15. 12. 2023**

Ostatní ujednání smlouvy dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Ostravě dne 26.10.2023 V  Krnově dne 24.10.2023

xxx xxx

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ing. Jiří Tkáč xxx

generální ředitel xxx