**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO S LICENČNÍM UJEDNÁNÍM**

**Smluvní strany**

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace

Sídlo: U Trojského zámku 120/3, 171 oo, Praha 7 - Troja

IČO: 00064459

DIČ: CZ00064459

Jejímž jménem jedná: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel

(dále jen „**Zoo Praha**" nebo „**Objednatel**")

a

Zhotovitel: pan Prokop Pithart

### bydliště: Lutová 5, 378 04 Chlum u Třeboně

### IČO: 08140961

### Bankovní spojení: xxx

Zhotovitel není plátcem DPH

(dále jen „**Zhotovite**l“)

(společně „**Smluvní strany**“).

1. **Úvodní ustanovení**
2. Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2023 Smlouvu o dílo s licenčním ujednáním (dále jen „Smlouva“).
3. Strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

**II. Předmět Dodatku č. 1**

1. Podle ustanovení článku III., odst. 1. Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Dílo dokončit a předat jej Objednateli do 31. května 2023.
2. Vzhledem k tomu, že na žádost Zoo Praha Zhotovitel pořídil větší množství hrubého materiálu pro zhotovení audiovizuálního Díla, než bylo stanoveno v původním zadání dle Smlouvy, zejména dodatečné pořízení audiovizuálního materiálu v areálu Zoo Praha a jeho následné zpracování, nebyl Zhotovitel schopen zpracovat veškerý tento materiál tak, aby k datu 31. května 2023 Dílo dokončil a odevzdal. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu dokončení a odevzdání Díla do 30. listopadu 2023.
3. Na základě výše uvedených skutečností Smluvní strany sjednávají, že se text článku III., odst. 1. Smlouvy nahrazuje následujícím textem:

***1. Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a předat jej Objednateli do 30.  listopadu 2023.***

1. Podle ustanovení článku IV., písm. (a) Smlouvy Smluvní strany sjednávají, že částka 154 000,- Kč bez DPH je maximální nepřekročitelná první část ceny za Dílo.
2. Vzhledem ke zvýšení objemu práce dle článku II., odst. 2 tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly na zvýšení první části ceny za Dílo o 61 000,- Kč na 215 000,- Kč.
3. Na základě výše uvedených skutečností Smluvní strany sjednávají, že se text článku IV., písm. (a) Smlouvy nahrazuje následujícím textem:

***(a) První část ceny za Dílo  
  
První část ceny za Dílo činí 215 000,- Kč bez DPH.***

***Smluvní strany sjednávají, že částka 215 000,- Kč bez DPH je maximální nepřekročitelná první část ceny za Dílo.***

1. Smluvní strany dále upravují způsob vystavování faktur Zhotovitelem, v důsledku čehož se text ustanovení článku V., odst. 1 a 3 ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

***1. Smluvní strany sjednávají, že fakturování a hrazení Díla se uskuteční takto:***

***(a) první část ceny za Dílo dle článku IV., písm. (a) bude hrazena na základě 2 dílčích faktur následovně:***

***1. dílčí faktura ve výši 100 000,- Kč bez DPH po předání hrubého střihu dokumentu,***

***2. dílčí faktura ve výši 115 000,- Kč bez DPH po odevzdání finálního dokumentu, v rámci níž bude uvedena i poskytnutá záloha a částka k doplacení,***

***(b) druhá část ceny za Dílo dle článku IV., písm. (b) bude uhrazena na základě 1 faktury vystavené Zhotovitelem po podpisu tohoto Dodatku, přičemž nedílnou přílohou této faktury budou doklady prokazující výši jednotlivých položek tvořících druhou část ceny za Dílo.***

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Poskytovatel bere na vědomí, že Zoo Praha je vázána zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, a souhlasí s tím, že Zoo Praha zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
2. Strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 1 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze Stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze, dne 25.10.2023 V Praze, dne

Za Objednatele: Zhotovitel:

…………………………………….. ……………………………………….

Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Prokop Pithart

Zoologické zahrady hl. m. Prahy dokumentarista

**Příloha č. 1 – Rozpočet dokumentu „Toulavý autobus a další projekty na ochranu biodiverzity Zoo Praha” včetně víceprací**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpis ceny** | **CZK** |
| Práce (včetně postprodukce) | 182 500,00 |
| Pronájem techniky | 33 000,00 |
| **TOTAL** | **215 500,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Práce (včetně postprodukce)** | **Množství + jednotka** | **Cena za jednotku** | **Celkem CZK** |
| Kamera | 15 dní | 4 000,00 Kč/den | 60 000,00 |
| Kamera + režie (dotáčení v Zoo Praha) | 1,5 dne | 6 000,00 Kč/den | 9 000,00 |
| Režie včetně řízení postprodukce | 14 dní | 2 000,00 Kč/den | 28 000,00 |
| Režie včetně řízení postprodukce (bez natáčení) | 5 dní | 3 500,00 Kč/den | 17 500,00 |
| Překlady hrubých záběrů z francouzštiny do češtiny | 2 dny | 4 000,00 Kč/den | 8 000,00 |
| Střih | 10 dní | 3 500,00 Kč/den | 35 000,00 |
| Barvení | 2 dny | 5 000,00 Kč/den | 10 000,00 |
| Mix zvuku | 2 dny | 3 500,00 Kč/den | 7 000,00 |
| Pronájem studia | 2 dny | 4 000,00 Kč/den | 8 000,00 |
| **TOTAL** | | | **182 500,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pronájem techniky** | **Množství + jednotka** | **Cena za jednotku** | **Celkem CZK** |
| Pronájem techniky viz „Seznam techniky“ níže | 16,5 dní | 2 000,00 Kč/den | 33 000,00 |
| **TOTAL** | | | **33 000,00** |