|  |
| --- |
| ***Příloha č. 1******Předpokládaný harmonogram prací Zpevněná plocha na pozemku 1192/80, Beroun - Muzeum Českého krasu Beroun***  |
|  |  |  |
| **1. týden 30. 10 - 5. 11.** | **2. týden 6. 11. - 12. 11.** | **3. týden 13. 11. - 19. 11.** |
| Geodetické vytyčení stavby | Založení drenážní trubky a štěrkování rýhy | Příprava pro pokládku asfaltových ploch |
| Skrývka zeminy a odtěžení materiálu | Štěrkování pláně včetně hutnění | Pokládka asfaltových ploch |
| Frézování živičného krytu | Pokládka obrub, betonování opěr | Úklid staveniště |
| Odbourání stávajících obrub ploch | Kladení zámkové dlažby | Předání stavby a přejímkové řízení |
| Příprava rýh pro pokládku nových obrub | Zhutnění dlažby, zásyp a zametení plochy |  |
| Navážení materiálů |  |  |
|  |  |  |