DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1600022

o dodávce projektových prací, uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva)		SML2022-027.01-INV505

_____________________________________________________________________________________

- Smluvní strany

Objednatel: 	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Adresa:	Šírava 482/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B. , vložka 675

Zastoupený: 	Ing. Jiřím Pavlíkem, ředitelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen: 	Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti

Osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:		      Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxx

IČO:	47674521

DIČ:	CZ47674521

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel: 	AQUA PROCON s.r.o.

projektová a inženýrská společnost

Adresa:	Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

Zastoupený: 	Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti

Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen: 	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

K technickým věcem pověřen: 	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Ing. Petr Prax, Ph.D., vedoucí střediska Městské odvodnění a adaptace na klimatické změny

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 	46964371

DIČ: 	CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1600022 na akci:

„odlehčení sběrače „D“ jednotné kanalizace v kojetíně“

Investor (VaK Přerov, a.s.) je ve fázi projednání výkupu pozemku, na kterém bude umístěn objekt retenční nádrže.

Z tohoto důvodu bude stavební řízení zpracováno v podobě společné dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a tomu odpovídající inženýrská činnost – vodoprávní řízení.

- Čl. 3 Předmět smlouvy

- V čl. 3 se mění odst. 3.3 takto:

- 3.3 Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování nebo zajištění těchto dílčích částí díla a služeb:

- 3.3.1 Studie technické proveditelnosti

- 3.3.2 Koncepční stavební dokumentace (v podrobnosti DUR) k odsouhlasení objednatelem

- 3.3.3 Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP)

- 3.3.4 Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

- 3.3.5 Dokumentace v podrobnosti pro provedení stavby

- 4  Čas plnění

- V čl. 4 se mění odst. 4.1 následovně:

- 4.1 Termíny zpracování a předání díla objednateli jsou sjednány takto:

- 4.1.1 Zahájení prací: 	neprodleně po podpisu smlouvy o dílo

- 4.1.2 Převzetí a vyhodnocení podkladů od objednatele:  nejpozději do 1 týdne od převzetí všech podkladů od objednatele

- 4.1.3 Předání technické studie proveditelnosti:                     do 30.11.2022 po podpisu smlouvy o dílo

- 4.1.4 Předání dokumentace koncepčního stavebního řešení

- v podrobnosti DUR k projednání s objednatelem          do 20.7. 2023

- 4.1.5 Předání společné dokumentace ke stavebnímu řízení  (DUR+DSP)

- k projednání objednateli:   	                    do 3 týdnů od převedení pozemků pro výstavbu retenční nádrže do vlastnictví města.

- 4.1.6 Inženýrská činnost na úrovni společného územního řízení a stavebního povolení – projednání s orgány a organizacemi, podání žádosti o společné povolení:	 do 3 měsíců od předání 4.1.5

- 4.1.7 Dopracování dokumentace v podrobnosti pro provedení stavby:	   do 3 týdnů od splnění 4.1.6

- Čl. 5 Cena díla

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla podle čl. 3 původní smlouvy se dodatkem nemění. Je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná. Cena se nově člení takto:

| 1. | Studie technické proveditelnosti | 210 000,- |
| --- | --- | --- |
| 2. | Dokumentace koncepčního stavebního řešení (v podrobnosti DUR) | 245 000,- |
| 3. | Dokumentace pro společné povolení (DUR +DSP) | 450 000,- |
| 4. | Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – veřejnoprávní organizace | 166 000,- |
| 5. | Dopracování dokumentace v podrobnosti pro provedení stavby | 179 000,- |
| 6. | Cena celkem bez DPH | 1 250 000,- |
| 7. | DPH - 21,0 % | 262 500,- |
| 8. | Cena celkem vč. DPH | 1 512 500,- |

- Čl. 6 Zaplacení ceny

- V čl. 6 se mění odst. 6.2 takto:

- 6.2 Smluvní strany se dohodly na úhradě smluvní ceny takto:

- 6.2.1 Po předání Studie dle odst. 3.3.1:	  100% z ceny dle 5.1.1

- 6.2.2 Po odsouhlasení předané PD dle odst. 3.2.2:	 100%z  ceny dle 5.1.2

- 6.2.3 Po odsouhlasení předané PD dle odst. 3.3.3: 	100%z  ceny dle 5.1.3

- 6.2.4 Po podání žádosti o vydání společného povolení:	95.000,-Kč + DPH

- 6.2.5 Po předání PD dle odst. 3.3.5:	 				         250.000,-Kč + DPH

- Ostatní články a ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

- V Brně dne 20.09.2023	V Přerově dne 20.09.2023

Za zhotovitele:	Za objednatele:

…………………………………		………………………………..

Ing. Jan Polášek					               Ing. Jiří Pavlík

jednatel společnosti						ředitel společnosti