**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

zastoupený: Bc. Lubomír Franc, hejtmanem kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 70889546

DIČ: CZ70889546

(dále jen „**objednatel**“)

a

**HaskoningDHV Czech Republic**, **spol. s r.o.**

se sídlem: Sokolovská 100/94, Praha 8, 186 00

zastoupený: Ing. Radimem Gillem, jednatelem

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Václavem Starým, prokuristou

zastoupený ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 projektovým manažerem, autorizovaným architektem

bankovní spojení: ING Bank N. V., organizační složka, Praha 5

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 45797170

DIČ: CZ45797170

 (dále jen „**zhotovitel**“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne  31. 12. 2014 a jejím dodatku č. 1 uzavřeném dne 28. 4. 2016, jejímž předmětem je „Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje“.

1. **V článku V. „Cena za dílo“ odstavec 1. se ruší původní text a nahrazuje se tímto novým zněním:**
2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo nepřekročí částku:

Cena bez DPH 844 500,-Kč (osmsetčtyřistačtyřitisícpětsetkorunčeských)

K této ceně bude připočtena DPH 21% 177 345,-Kč (stosedmdesátsedmtisíctřistačtyřicetpětkorunčeských)

Celková smluvní cena činí včetně DPH 1 021 845,-Kč (jedenmiliondvacetjednatisícosmsetčtyřicetpětkorunčeských)

Celková cena za dílo strukturovaná do jednotlivých etap díla:

1. **ETAPA** – Zpracování konceptu dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona, finanční odhad dopadů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na rozpočet Královéhradeckého kraje v souvislosti s § 42 odst. 7 stavebního zákona, § 45 odst. 2 stavebního zákona a § 102 stavebního zákona.

Cena bez DPH 127 700,-Kč (stodvacetsedmtisícsedmsetkorunčeských)

K této ceně bude připočtena DPH 21% 26 817,- Kč (dvacetšesttisícosmsetsedmnáctkorunčeských)

Celková smluvní cena činí vč. DPH 154 517Kč (stopadesátčtyřitisícpětsetsedmnáctkorunčeských)

1. **ETAPA** – Na základě pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků I. etapy, zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné projednání podle § 37 odst. 3 až 10 stavebního zákona, Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA).

Cena bez DPH 312 000,- Kč (třistadvanácttisíckorunčeských)

K této ceně bude připočtena DPH 21% 65 520,-Kč (šedesátpěttisícpětsetdvacetkorunčeských)

Celková smluvní cena činí vč. DPH 377 520,-Kč (třistasedmdesátsedmtisícpětsetdvacetkorunčeských)

1. **ETAPA**, 1. část - Úprava dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, a úprava Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků projednání podle § 38 odst. 1 stavebního zákona a schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. Výstupem této etapy bude dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro veřejné projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 správního řádu.

V případě, že na základě výsledků veřejného projednání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k podstatné úpravě návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, bude III. etapa dále zahrnovat:

1. část - Zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, popřípadě Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro opakované veřejné projednání podle § 39 odst. 5 stavebního zákona dle pokynů objednatele.

Cena bez DPH 154 700,- Kč (stopadesátčtyřitisícsedmsetkorunčeských)

K této ceně bude připočtena DPH 21% 32 487,-Kč (třicetdvatisícčtyřistaosmdesátsedmkorunčeských)

Celková smluvní cena činí vč. DPH  187 187,- Kč (stoosmdesátsedmtisícstoosmdesátsedmkorunčekých)

**III. A ETAPA – NOVÝ NÁVRH**

 **1. část** – Úprava dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, a úprava Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválených Pokynů pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Výstupem této etapy bude dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro **společné projednání** podle **§ 37 stavebního zákona**.

Cena bez DPH 58 100,- Kč (padesátosmtisícstokorunčeských)

K této ceně bude připočtena DPH 21% 12 201,- Kč (dvanácttisícdvěstějednakorunčeských)

Celková smluvní cena činí vč. DPH 70 301,- Kč (sedmdesáttisíctřistajednakorunčeských)

V případě, že na základě výsledků společného projednání nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k  úpravě nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, bude III. A etapa dále zahrnovat:

**2. část –** Úprava dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, a úprava Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků projednání podle § 38 odst. 1 stavebního zákona. Výstupem této etapy bude dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) **pro veřejné projednání** podle **§ 39 stavebního zákona** a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“).

Cena bez DPH 22 000,- Kč (dvacetdvatisíckorunčeských)

K této ceně bude připočtena DPH 21% 4 620,- Kč (čtyřitisícešestsetdvacetkorunčeských)

Celková smluvní cena činí vč. DPH 26 620,- Kč (dvacetšesttisícšestsetdvacetkorunčeských)

V případě, že na základě výsledků veřejného projednání nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k podstatné úpravě nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, III. A etapa, 2. část dále zahrnovat: zpracování dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, popřípadě Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro opakované veřejné projednání podle § 39 odst. 5 stavebního zákona dle pokynů objednatele. Tato podstatná úprava nového návrhu nebude fakturována.

1. **ETAPA** - Úprava dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na základě výsledků veřejného projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 správního řádu pro předložení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k vydání ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona dle pokynů objednatele.

Cena bez DPH 85 000,- Kč (osmdesátpěttisíckorunčeských)

K této ceně bude připočtena DPH 21% 17 850,Kč (sedmnácttisícosmsetpadesátkorunčeských)

Celková smluvní cena činí vč. DPH 102 850,- Kč (stodvatisícosmsetpadesátkorunčeských)

1. **ETAPA** - Zpracování ZÚR KHK zahrnující právní stav po vydání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK podle § 42 odst. 4 stavebního zákona a § 164 odst. 1 stavebního zákona.

Cena bez DPH 85 000,- Kč (osmdesátpěttisíckorunčeských)

K této ceně bude připočtena DPH 21% 17 850,- Kč (sedmnácttisícosmsetpadesátkorunčeských)

Celková smluvní cena činí vč. DPH 102 850,-Kč (stodvatisícosmsetpadesákorunčeských)

**II. V článku IV. „Doba a místo plnění“ se ruší původní text a nahrazuje se tímto novým zněním:**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle neprodleně po podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději v termínu: do 31. 7. 2018, v případě podstatné úpravy nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a opakovaném veřejném projednání (do 30. 6. 2019)

Průběžné plnění díla:

1. **ETAPA** – Zpracování konceptu dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné projednání ve smyslu § 37 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), finanční odhad dopadů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na rozpočet Královéhradeckého kraje v souvislosti s § 42 odst. 7 stavebního zákona§ 45 odst. 2 stavebního zákona a § 102 stavebního zákona.

Předpokládaný termín zahájení: od uzavření smlouvy o dílo.

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 3 měsíců od uzavření smlouvy o dílo.

1. **ETAPA** – Na základě pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků I. etapy, zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné projednání podle § 37 odst. 3 až 10 stavebního zákona, Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA).

Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději do 3 měsíců od předání (dokončení) I. etapy (do 30. 6. 2015).

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 4 měsíců po předání pokynů objednatele.

1. **ETAPA,** 1. část - Úprava dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, a úprava Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků projednání podle § 38 odst. 1 stavebního zákona a schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. Výstupem této etapy bude dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro veřejné projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“).

Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději však do 8 měsíců od předání (dokončení) II. etapy (do 30. 6. 2016).

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 4 měsíců po předání pokynů objednatele.

V případě, že na základě výsledků veřejného projednání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k podstatné úpravě návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, bude III. etapa dále zahrnovat:

**2. část** - Zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, popřípadě Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro **opakované veřejné projednání** podle **§ 39 odst. 5 stavebního zákona** dle pokynů objednatele.

**Doba plnění III. etapy, 2. části po podstatné úpravě pro opakované veřejné projednání:** Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději však do 6 měsíců od předání (ukončení) III. A etapy, 2. části (do 31. 12. 2017).

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 3 měsíců po předání pokynů zadavatele (do 31. 3. 2018).

 **III. A ETAPA – NOVÝ NÁVRH**

1. **Část** – Úprava dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, a úprava Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválených Pokynů pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Výstupem této etapy bude dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro **společné projednání** podle **§ 37 stavebního zákona**.

Předpokládaný termín zahájení**:** Předání schválených Pokynů pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (do 3. 10. 2016).

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 31. 10. 2016.

V případě, že na základě výsledků společného projednání nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k  úpravě nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, bude III. A etapa dále zahrnovat:

1. **část** - Úprava dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, a úprava Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků projednání podle § 38 odst. 1 stavebního zákona. Výstupem této etapy bude dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) **pro veřejné projednání** podle **§ 39 stavebního zákona** a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“).

Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele - nejpozději však do 6 měsíců od předání (dokončení) III. A etapy, 1. části (resp. III. etapy. 1. části) – NOVÝ NÁVRH (do 30. 4. 2017)

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 2 měsíců po předání pokynů objednatele (do 30. 6. 2017).

V případě, že na základě výsledků veřejného projednání nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k podstatné úpravě návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, bude zpracována dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, popřípadě Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro **opakované veřejné projednání** podle **§ 39 odst. 5 stavebního zákona** dle pokynů objednatele. Viz **Doba plnění III. etapy, 2. části po podstatné úpravě pro opakované veřejné projednání:**

Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději však do 6 měsíců od předání (ukončení) III. A etapy, 2. části (do 31. 12. 2017).

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 3 měsíců po předání pokynů zadavatele (do 31. 3. 2018).

1. **ETAPA** - Úprava dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na základě výsledků veřejného projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 správního řádu pro předložení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k vydání ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona dle pokynů objednatele.

Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději však do 6 měsíců od předání (ukončení) III. A etapy, 2. části (do 31. 12. 2017), v případě podstatné úpravy nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a opakovaném veřejném projednání (do 30. 9. 2018).

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 3 měsíců po předání pokynů objednatele (do 31. 3. 2018), v případě podstatné úpravy nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a opakovaném veřejném projednání (do 31. 12. 2018).

1. **ETAPA** - Zpracování ZÚR KHK zahrnující právní stav po vydání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK podle § 42 odst. 4 stavebního zákona a § 164 odst. 1 stavebního zákona.

Předpokládaný termín zahájení: po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 1 měsíce po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.

**III. V článku XIV. „Závěrečná ustanovení“ odstavec 8 se ruší původní text a nahrazuje se tímto novým zněním:**

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 Zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele, včetně šesti jejích příloh pro výběr zpracovatele a příloha č. 2 Nabídka uchazeče, včetně všech jejích příloh. Dále příloha č. 3 Pokyny pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a příloha č. 4 Požadavky na obsah, rozsah a předávané formáty doplňovaných etap.

**IV. Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.**

Tento dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích s platností originálu. Z nich čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno dne 26. 9. 2016 usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. 38/1453/2016.

V Hradci Králové, dne ...................... V Praze, dne …………….

............................................. ............................................................

 za objednatele za zhotovitele