Smlouva   o   dílo

uzavřené dle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. a souvisejících  předpisů

pro  stavební práce:

„Vybudování učebny a oprava kanalizace

Logopedická základní škola,  Měcholupy 1“

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:       2017-05-24-140                                                                 .

I.

Smluvní  strany         .

zadavatel:   		Logopedická  základní škola, Měcholupy 1

příspěvková organizace

sídlo:                 	Měcholupy 1,  Měcholupy u Žatce, PSČ 439 31

zastoupený:  		Mgr. Bednář Alexandr

IČO:  61357286

Tel.:  603835777

………………………………………………………………………………………………

zhotovitel:      	VRCH  s.r.o.

obchodní  rejstřík :   	K. S.   v   Ústí  nad  Labem,  24. 3. 1998,   odd.C,  vl. č. 13639

sídlo:   		 Žatec, Podměstí   č.p.2929, PSČ  438 01

zastoupený:  		Vratislav Chaloupek   ČKIT  03000601

IČO:    25034618

DIČ:    CZ25034618

Bank.spojení:  K.B. Žatec č.k. 3182260287/0100

Tel.:  602429967

Zhotovitel – právnická osoba prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve výstavbě ve smyslu z.č. 360/1992 Sb., v platném znění a je tedy způsobilou osobou k plnění níže uvedeného předmětu smlouvy. …………………..…………………………………………………………….

Uzavírají tímto za podmínek stanovených touto smlouvou a všeobecně závaznými právními předpisy tuto smlouvu o dílo……………………………………….………………………………

II.

Předmět  plnění

Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací na akci :

  - Název akce: „Vybudování učebny a oprava kanalizace Logopedická základní škola,  Měcholupy 1“

  - Rozsah prací:  dle výzvy k výběrovému  řízení VZ-398/2017 a příslušné projektové dokumentace. ( dále PD)…………………………………………………

  - Při provádění prací postupuje zhotovitel samostatně, případné nejasnosti konzultuje se zástupcem  objednavatele, se závazkem kvalitního odvedení díla  předepsané kvalitě a provedení zařízení specifikováno dle odsouhlasené PD. ……………………

  - Zhotovitel může pověřit zhotovením částí díla dle této smlouvy jinou právnickou nebo fyzickou osobu, zodpovídá však i za tuto část díla v plném rozsahu………….………..

III.

Doba plnění

Smluvní vztah provedení stavební činnosti v rozsahu této smlouvy je stanoven na:

  - k bodu 1) – přesunutí sborovny ……..

Stanoveno na dobu 6 týdnů od dne podepsání smlouvy, předpoklad dokončení a předání  stavby k 15.8.2017, termíny k předání staveniště je dnem podepsání smlouvy, předpokládaný termín podepsání smlouvy je nejpozději do 30.6.2017  …

k bodu 2) – rekonstrukce kanalizace vrátnice a vodom.šachtice ……..

Stanoveno na dobu 10 týdnů od dne podepsání smlouvy, předpoklad dokončení a předání  stavby k 15.11.2017, termíny k předání staveniště je dnem podepsání smlouvy, předpokládaný termín podepsání smlouvy je nejpozději do 30.6.2017  …

  - Termíny k předání staveniště je dnem podepsání smlouvy,……………….

  - Předpokládaný termín podepsání smlouvy je nejpozději do 30.6.2017  …V případě nepodepsání smlouvy nebo nepředání staveniště do 30.06.2017 a požadavku provedení smlouvou dotčených prací, se termín dokončení díla dle odstavce III. bodu 3.1 prodlouží shodně s počtem dnů prodlevy k skutečnému dni  podpisu smlouvy a předání staveniště……………………………………….

  - Zadavatel zajistí a předá zhotoviteli do data podepsání smlouvy všechna právní povolení a závazná vyjádření podle kterých se bude stavba v rozsahu zadání řídit…

## IV.

Cena  díla

  - Cena je stanovena jako pevná, bez nároku na vícepráce, a nepřekročitelná

  - Cena celková  bez DPH …………………………..        =         411.229,76 Kč

  - 21% DPH ……….( základ pro DPH = 411.229,76)      =           86.359,00 Kč

  - .Celková cena  součet  včetně   21% DPH        	    =         497.589,00 Kč

### V.

Platební a fakturační podmínky

  - Smluvní strany se dohodly na provedení  průběžné fakturace, vždy po dokončení dílčích částí díla a jejich předání v průběhu stavby……………………………………

  - Faktura – daňový doklad, bude vystavena s 21denní splatností, na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu, přičemž se objednatel zavazuje fakturovanou částku v této lhůtě proplatit……………………………..………………..

  - V případě nesrovnalostí, musí objednatel neprodleně fakturu vrátit v době její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částka, která měla být fakturována správně.

VI.

Smluvní  pokuty

  - Zhotovitel bude platit zadavateli smluvní pokuty za prodlení z plnění nedodané částí díla a to 0,05% z ceny dodávky za každý započatý den prodlení v plnění podmínek této smlouvy………………………………………………………………….……………..

  - Zadavatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s opožděným placením faktury ve lhůtě po datu splatnosti a to 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení…………………………………………………………………………….……

VII.

Základní  vztahy objednavatele a zhotovitele

  - Zhotovitel  je garantem  všech dodávek a prací stavby, dle této smlouvy…………..

  - Zhotovitel se zavazuje provést všechny práce ve vzorné kvalitě, odborně provedené, jen v tom stavu je oprávněn dílo nebo jeho části předložit objednavateli k předání a ten je v případě splnění výše uvedených podmínek a splnění podmínek smlouvy a zadání PD povinen převzít a proplatit předložené faktury…………………………….…

  - Předání díla se rozumí dohotovení díla dle odst. II. odstranění vad, případně nedodělků………………………….……………….…………………………………

VIII.

Dodání   díla

  - Zhotovitel  - VRCH s.r.o. je garantem  dodávky stavby, dle této smlouvy…………

  - Zadavatel se stává vlastníkem  díla  po předání jeho kompletační části 1) a 2), předáním  poslední části díla zhotovitelem, tímto je splněna tato smlouva o dílo. …

  - Dílo bude předáváno k užívání po dohotovení  jednotlivých celků, celé dílo je dodáno předáním jeho kompletačních částí 1) a 2)  zadavateli na základě oboustranně odsouhlasených předávacích protokolů………………….…………………………………

IX.

Záruka  za dílo

  - Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti dle platných norem, montážních a technických předpisů  které se na prováděné dílo vztahují, a bude se řídit při stavbě   podmínkami  této smlouvy a odsouhlasené PD…………………………………………

  - Záruky za dílo se řídí dle platných předpisů v době uzavření smlouvy…………..…..

  - Zhotovitel poskytuje na provedené dílo v rozsahu prací záruku 36 měsíců…………

X.

Jiná  ujednání

  - Smluvní strany se dohodly,že ve smyslu § 345 odst.2 obchodního zákoníku pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech smlouvy za porušení podstatné:

- nedodání některé části díla zhotovitelem…………………………….

- prodlení zhotovitele s dodáním díla…………………………………

- nedodržení zaručených vlastností díla……………………………….

- neproplacení faktury dle bodu 5.1  a 5.2………………..

  - Tato smlouva o dílo byla vypracována zhotovitelem ve dvou  vyhotovení, jedno vyhotovení pro zhotovitele a jedno pro zadavatele, která lze doplňovat pouze formou dodatku po oboustranném odsouhlasení podmínek a změn tuto smlouvu měnící……

V Žatci dne 24.5.2017                                     V  ……………. dne ………….….

……………………………………	podpis	……………………………………

za  zhotovitele				               za   zadavatele

razítko