|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **POŘADOVÉ Č.** | **4** |
|  |
|  |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU**  | **1** |  |  |
| **Datum vydání:** | *24.08.2023* | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | nehodící se škrtněte |  |
| **Zařazení změnového listu** |  |
| **NAVRHUJE:** | *Sdružení "Garnets - Beting"* |  |
| *XXXXXXXXXXXXXX* |  |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | *Dodatek smlouvy o upřesnění v provádění předmětu díla v závislosti na změně v organizaci výstavby a prodloužení termínu plnění Smlouvy podle požadavku OBJEDNATELE.* |  |
|  |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** |  *Smlouva o poskytování služeb„Přístaviště Brná"* |  |
|  |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | *16.08.2023* |  |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: |  |
| *Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Přístaviště Brná". Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k prodloužení termínu realizace stavby, čímž vznikly dodatečné náklady na činnost Správce stavby.*  |  |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |
| ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |  |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** *irevelantní* |  |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *Je irelevantní*  |  |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** *Je irevelantní* |  |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** - *je irelevantní* |  |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** - *je irelevantní* |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** *- je irelevantní*  |  |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** |  |
| *Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Přístaviště Brná". Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k prodloužení termínu realizace stavby, čímž vznikly dodatečné náklady na činnost Správce stavby.*  |  |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat** |  |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky** |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a činí 27,25%** |  |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |  |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám** - je irelevantní |  |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší** - je irelevantní |  |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší** - je irelevantní |  |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality** - je irelevantní |  |
| **VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)** | **ANO** | **NE** | **Časový vliv na termín dokončení díla:** | **ANO** |  |
| **Cena SoD před změnou:** | 690 500 Kč | *Ano, prodloužení dokončení díla (činností Správce stavby) z 31.8.2023 do 30.4.2024 (předpoklad)* |  |
| **Navrhovaná změna:** | 188 190 Kč |  |
| **Cena SoD po změně:** | 878 690 Kč |  |
| **VYJÁDŘENÍ SpSt:** |  |
| *Jedná se o dodatek Správce stavby. Viz zdůvodnění.* |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:** |  |
| *Nebylo sjednáno.* |  |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)** |  |
|  |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | *Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.* |  |
| *číslo smlouvy:* SoD č. S/ŘVC/028/R/PřS/2019 | *předpokládaný výdaj v Kč bez DPH* | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |
| *týká se bodu:*  | *188 190 Kč* | *2023* | *188 190 Kč* |  |
| *2024* | *0 Kč* |  |
| *garant smlouvy: xxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | *podpis: ……………………………………..* |  |