**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1869/ORM/2021 ze dne 25. 11. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 3. 2023, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který je v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1336/23-RM ze dne 5. 10. 2023

a týkající se akce:

**„Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava“**

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel: **Statutární město Jihlava**

## se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

## zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

## IČO: 002 86 010

## DIČ: CZ00286010

(dále též jako „objednatel“)

## Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s.r.o.**

se sídlem: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417

zastoupený: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem

IČO: 181 98 074

DIČ: CZ18198074

(dále též jako „zhotovitel“)

(dále společně označováni jako „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“)

## Kontaktní osoba objednatele: Libor Kouba

 Kontaktní osoba zhotovitele: Roman Kapoun

 (dále též samostatně jako „kontaktní osoba“, společně jako „kontaktní osoby“)

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1869/ORM/2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 3. 2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava“ (dále jen „smlouva“).
	2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je přiměřené prodloužení lhůty pro provedení díla, a to v souvislosti s řešením nálezových situací v průběhu realizace díla (zejména v oblasti statiky domu), které mají dopad na úpravu projektové dokumentace, restaurátorské práce i jednotlivé řemeslné profese a nebylo možné je v projektové fázi předvídat a ověřit. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro provedení díla o 77 kalendářních dnů, tedy do 31. 12 2023.

# PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 odst. 4.1. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

*„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plnění:*

 *Lhůta k provedení díla:*

***do 747 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby***

 *(dále též jako „termín dokončení“ či „lhůta plnění“)*

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 2 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Jihlavě dne 13. 10. 2023 V Jihlavě dne 13. 10. 2023

 ………………………………… ……………………………….

##  Mgr. Petr Ryška Ing. Roman Kapoun

 primátor jednatel