Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. j. 226/2023

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

- objednatel: 		Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

se sídlem:    		Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň

zastoupený:  	Mgr. Jiřím Ornou, ředitelem

IČ: 	          	            00228745

DIČ: 			CZ00228745

bankovní spojení:  	Komerční banka, a. s.

č. účtu:                      	2836311/0100

(dále jen „objednatel")

a

2.  zhotovitel: 			Anna Bradnová

se sídlem:			Nad Kajetánkou 36/8, 169 00 Praha 6 - Břevnov

číslo účtu:			2202436880/2010

IČ:			43034772

DIČ:			neplátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“)

takto:

I.

Obě smluvní strany uzavřely dne 4.5.2023 Smlouvu o dílo č.j. 226/2023, a to na provedení restaurování xxxxx, inv.č. xxxx (dále jen „předmět díla“)

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že se mění (prodlužuje) původně dojednaná doba plnění na nový termín.

Nový termín ukončení restaurování: nejpozději do 30. listopadu 2023.

Důvodem prodloužení je větší náročnost prací spojených s restaurováním kování, zámků, madel a s výrobou klíčů. Dále jsou dokončovány restaurátorské práce dřevěných částí předmětu.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

III.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany/strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru zákona dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Kopeckého sady 2, 30100 Plzeň.

#### V Plzni dne							V Praze dne

.......................................				.......................................

objednatel	zhotovitel

Mgr. Jiří Orna	Anna Bradnová

ředitel muzea	zhotovitel