MEMBER OF

ENERGO-PRO

GROUP

Generální oprava MVE Kadaň

Nabídka na vícepráce č. 2023/100/L/015/TT

**29.6.2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabízející:** | *Kontaktní osoba:* |
| Litostroj Engineering a.sČapkova 2357/5678 01 BlanskoČeská republika[www.](http://www.litostroi-eng.cz) | Mobil: E-mail:  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zákazník:** | *Kontaktní osoba:* |
| Povodí Ohře, statní podnikBezručova 4219 | Mobil:  |
| 430 03 ChomutovČeská republika[www.](http://www.p) | E-mail:  |

Vážení obchodní partneři,

Na základě skutečně provedených prací nad rámec Smlouvy o dílo č. 189/2022 shrnutých v dokumentu „Přehled událostí - posun termínu předání stavby GO MVE Kadaň", Vám naše společnost Litostroj Engineering a.s., podává níže uvedenou nabídku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| j Poz. | Bod č. | Popis | Cena ] |
| 01 | 1 | Nový materiál (návarek, spojovací a těsnící materiál,...) | 77 281,82 Kč |
| 02 | 1 | Montážní práce - demontáž potrubního uzlu (2 dny, 3 pracovníci) | 58 800,00 Kč |
| 03 | 1 | Výjezd technické inspekce a svařovacího technologa (1 den, 2 pracovníci) | 23 000,00 Kč |
| 04 | 1 | Příprava technického návrhu (konstrukce, svařovací technolog) - (4 dny, 2 pracovníci) | 64 000,00 Kč |
| 05 | 1 | Montážní práce - přivaření návarku (1,5 dny, 2 pracovníci) | 40 500,00 Kč |
| 06 | 1 | Montážní práce - zpětná montáž potrubního uzlu (3 dny, 4 pracovníci) | 117 600,00 Kč |
| 07 | 1 | Opakované měření izolačního stavu generátoru | 15 876,00 Kč |
| 08 | 3 | Neúspěšný výjezd jeřábu k vyhrazení | 12 222,00 Kč |
| 09 | 3 | Montážní práce nad rámec SoD - vyhrazování vtoku (1 den, 2 pracovníci) | 19 600,00 Kč |
| 10 | 3 | Potápěčské práce k uvolnění hrazení | 134 720,00 Kč |
| 11 | 6 | Příprava a výjezd technické skupiny - dodatečná zkouška SM RK (4 hodiny, 2 pracovníci) | 54 000,00 Kč |

MEMBER OF

ENERGO-PRO

GROUP

LITOSTROJ

ENGINEERING

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 6 | Konstrukce, nákup - prověření možnosti zvýšení tlaku v SM RK (4 hodiny, 2 pracovníci) | 8 000,00 Kč |
| 13 | 6 | Neúspěšný výjezd jeřábu k vyhrazení (2x) | 28 152,00 Kč |
| 14 | 6 | Montážní práce nad rámec SoD - vyhrazování vtoku (1 den, 2 pracovníci) | 19 600,00 Kč |
| 15 | 1 + 6 | Koordinace činností (řízení projektu) - (2 dny, 1 pracovník) | 21 600,00 Kč |
| 694 951,82 Kč |

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a jsme připraveni zodpovědět případné technické i obchodní dotazy. Se zájmem očekáváme Vaši zprávu a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem.

Manažer projektu

Souhl