**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 14.07.2023**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

 **I. Smluvní strany.**

1. **Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.**

 IČ: 26913453, DIČ: CZ26913453,

 se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 44640,

zastoupena ve věcech smluvních: Liborem Lukášem, jednatelem

 email: XXXXXXX, kontaktní telefon: XXXXXXXX

 *dále v textu rovněž jen jako „objednatel“*

a

2. **HORA ENERGY, s.r.o.**

IČ:, DIČ: 24814962, CZ24814962

 se sídlem : Měšťanská 2478/13, 695 01 Hodonín

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v oddíle C vložka 71126,

zastoupena ve věcech smluvních: Jan Čechovský, jednatel společnosti

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX

 *dále v textu rovněž jen jako „zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále též jen „dodatek“)

Smluvní strany shodně deklarují skutečnost, že charakter tímto dodatkem specifikovaných změn nenaplňuje znaky podstatné změny závazku ze smlouvy. O podstatnou změnu závazku ze smlouvy se tedy nejedná

# II. Předmět dodatku

* 1. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená smluvními stranami dne 14.7.2023 (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je zejména závazek dodavatele zajistit a zhotovit pro objednatele zpracování žádosti o připojení fotovoltaického systému do distribuční soustavy a provést dodávku a montáž fotovoltaického systému v rozsahu a s parametry uvedenými v cenové nabídce, která tvoří Přílohu č.1 Smlouvy, a tomu odpovídající závazek objednatele dílo převzít a uhradit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu, se mění a doplňuje takto:
		1. Změna typu panelu z panel fotovoltaický monokrystalický, AEG AS-M1083-H -410HV na AXIPREMIUM XXL HC BLK AC-410MH/108V
		2. S ohledem na nutnost upravit střechu před umístěním stídačů se smluvní strany dohodly na změně takto:

**čl. IV (Čas a místo plnění) odst. 2 písm. b)** se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

 **b)** Předání do trvalého provozu, potvrzeno předávacím protokolem o trvalém provozu a protokolem o UTP (umožnění trvalého provozu výrobny ) ze strany E.GD a.s. a zajištění licence na výrobu EE od ERÚ do 20.12.2023

Smluvní strany dle čl. IV.4. smlouvy o dílo stanovily počet kalendářních dnů, o které je prodloužen termín pro dokončení a předání díla. Ten byl stanoven na základě skutečnosti, že dne 29.08. 2023 se prokázala nutnost provést dodatečnou úpravu střechy, bez které by nemohla být provedena samotná instalace FVE a tím musela být realizace FVE posunuta o tento počet dnů.

**III. Ostatní ujednání.**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že k tomuto Dodatku přistoupily po vzájemném vážném, srozumitelném a určitém projednání, a že jeho obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Zlíně dne 16.10.2023  |  |
| .....................................................**Libor Lukáš, jednatel** objednatel | .....................................................

|  |
| --- |
|  **Jan Čechovský, jednatel**  |

zhotovitel |