|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Horní beřkovice - fasáda | | | |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **01 - Vícepráce a méněpráce** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 30.09.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: | |  |  |  | IČ: | 28743466 |
|  |  |  | LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n.L. | | | | DIČ: | CZ28743466 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | Ludmila Kadlecová | |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Náklady z rozpočtu | |  |  |  |  | 812 078,96 |
|  |  | Ostatní náklady | |  |  |  |  | 64 966,32 |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **877 045,28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 877 045,28 |  |  | 21,00% | 184 179,51 |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **1 061 224,79** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektant** | |  | **Zpracovatel** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Objednavatel** | |  | **Zhotovitel** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Horní beřkovice - fasáda | | | |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **01 - Vícepráce a méněpráce** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 30.09.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |
|  | Zhotovitel: | | | LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n.L. | |  | Zpracovatel: | Ludmila Kadlecová |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) Náklady ze soupisu prací** | | | |  |  |  | **812 078,96** |
|  |  | 901 - Vícepráce | |  |  |  |  | 459 087,78 |
|  |  | D2 - 006: Úpravy povrchu | | |  |  |  | 459 087,78 |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 524 644,88 |
|  |  | D3 - 009: Ostatní konstrukce a práce | | |  |  |  | 227 872,11 |
|  |  | D5 - 099: Přesun hmot HSV | | |  |  |  | 7 525,78 |
|  |  | 765 - Krytina skládaná | | |  |  |  | 75 080,19 |
|  |  | D11 - 921: Silnoproud | | |  |  |  | 214 166,80 |
|  |  | 900 - Méněpráce | |  |  |  |  | -171 653,70 |
|  |  | D7 - 764: Konstrukce klempířské | | |  |  |  | -166 903,70 |
|  |  | D11 - 921: Silnoproud | | |  |  |  | -4 750,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) Ostatní náklady** | | |  |  |  |  | **64 966,32** |
|  |  | Zařízení staveniště | | |  |  |  | 24 362,37 |
|  |  | Mimostav. doprava | | |  |  |  | 40 603,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | | | |  |  |  | **877 045,28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Horní beřkovice - fasáda | | | |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **01 - Vícepráce a méněpráce** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 30.09.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |
|  | Zhotovitel: | | | LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n.L. | |  | Zpracovatel: | Ludmila Kadlecová |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **812 078,96** |
|  |  | D | 901 | Vícepráce |  |  |  | 459 087,78 |
|  |  | D | D2 | 006: Úpravy povrchu |  |  |  | 459 087,78 |
|  | 1 | K | 622325459. | Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 3 v rozsahu přes 90 do 100 % | m2 | 60,044 | 2 950,00 | 177 129,80 |
|  |  | VV |  | 2,5\*(6,5+1,15+0,65+0,1+0,1) |  | 21,250 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,7\*(1,8+0,1+0,1) |  | 5,400 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,9\*(0,65+6,5+0,1+0,1) |  | 21,315 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,35\*(1,72+0,65+0,1+0,1)\*2 |  | 12,079 |  |  |
|  | 2 | K | 783823167 | Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 | m2 | 60,044 | 53,00 | 3 182,33 |
|  |  | VV |  | 2,5\*(6,5+1,15+0,65+0,1+0,1) |  | 21,250 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,7\*(1,8+0,1+0,1) |  | 5,400 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,9\*(0,65+6,5+0,1+0,1) |  | 21,315 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,35\*(1,72+0,65+0,1+0,1)\*2 |  | 12,079 |  |  |
|  | 3 | K | 783827447 | Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 | m2 | 60,044 | 156,00 | 9 366,86 |
|  |  | VV |  | 2,5\*(6,5+1,15+0,65+0,1+0,1) |  | 21,250 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,7\*(1,8+0,1+0,1) |  | 5,400 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,9\*(0,65+6,5+0,1+0,1) |  | 21,315 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,35\*(1,72+0,65+0,1+0,1)\*2 |  | 12,079 |  |  |
|  | 4 | K | 783826625 | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 | m2 | 426,000 | 85,10 | 36 252,60 |
|  |  | VV |  | 1321,571\*0,4-102 |  | 426,628 |  |  |
|  |  | VV |  | -0,628 |  | -0,628 |  |  |
|  | *5* | *M* | *M001* | *Oprava betonové hlavy sloupu - teraso* | *sb* | *5,000* | *15 400,00* | *77 000,00* |
|  | *6* | *M* | *M002* | *Oprava betonové hlavy zdi - teraso* | *m* | *7,400* | *17 396,00* | *128 730,40* |
|  |  | VV |  | 6,5+0,5+0,4 |  | 7,400 |  |  |
|  | 32 | K | 612325112 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 200 mm | m2 | 13,820 | 1 984,50 | 27 425,79 |
|  |  | VV |  | 87\*0,15 |  | 13,050 |  |  |
|  |  | VV |  | 11\*0,07 |  | 0,770 |  |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 524 644,88 |
|  |  | D | D3 | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 227 872,11 |
|  | *8* | *M* | *M003* | *Pletivo proti holubům - montáž* | *m* | *72,295* | *58,00* | *4 193,11* |
|  | *9* | *M* | *M003.* | *Pletivo proti holubům - dodávka* | *bal* | *1,000* | *4 460,00* | *4 460,00* |
|  | *10* | *M* | *M004* | *Hroty proti holubům - montáž* | *m* | *72,000* | *145,00* | *10 440,00* |
|  |  | VV |  | 1,8\*(4+17+19) |  | 72,000 |  |  |
|  | *11* | *M* | *M004.* | *Hroty proti holubům - dodávka* | *m* | *75,000* | *245,00* | *18 375,00* |
|  | *12* | *M* | *M005* | *Obroušení a nátěr rámů oken* | *sb* | *13,000* | *4 530,00* | *58 890,00* |
|  | 13 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm, včetně řezání drážek | m | 87,000 | 884,00 | 76 908,00 |
|  |  | VV |  | 15+72 |  | 87,000 |  |  |
|  | 14 | K | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm, včetně řezání drážek | m | 11,000 | 626,00 | 6 886,00 |
|  |  | VV |  | 4+7 |  | 11,000 |  |  |
|  | 15 | K | 985141111 | Vyčištění a vyklínování trhlin ve zdivu | m | 6,500 | 845,00 | 5 492,50 |
|  | *16* | *M* | *M006* | *Vyspravení trhlin - zálivka expanzní maltou* | *m* | *6,500* | *1 235,00* | *8 027,50* |
|  | *17* | *M* | *M010* | *Zpevnění omítky trnováním a vázacím drátem* | *m2* | *40,000* | *855,00* | *34 200,00* |
|  |  | D | D5 | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 7 525,78 |
|  | 18 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 4,493 | 1 675,00 | 7 525,78 |
|  |  | VV |  | (0,06534+0,0003+0,00074)\*60,044 |  | 3,986 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,00119\*426 |  | 0,507 |  |  |
|  |  | D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 75 080,19 |
|  | 19 | K | 765111803 | Demontáž krytiny keramické k dalšímu použití | m2 | 33,000 | 816,00 | 26 928,00 |
|  |  | VV |  | 165/3\*0,6 |  | 33,000 |  |  |
|  | 20 | K | 765113011 | Zpětná montáž krytiny | m2 | 33,000 | 1 265,00 | 41 745,00 |
|  |  | VV |  | 165/3\*0,6 |  | 33,000 |  |  |
|  | 21 | K | 998765202 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m | % | 686,730 | 9,33 | 6 407,19 |
|  |  | D | D11 | 921: Silnoproud |  |  |  | 214 166,80 |
|  | 22 | K | 741110061 | Montáž chráničky | m | 159,000 | 137,20 | 21 814,80 |
|  |  | VV |  | 15+72+72 |  | 159,000 |  |  |
|  | *23* | *M* | *34571061* | *trubka elektroinstalační ohebná Konoplex 50* | *m* | *100,000* | *116,00* | *11 600,00* |
|  | 24 | K | 741112003 | Montáž krabice zapuštěných | kus | 4,000 | 408,00 | 1 632,00 |
|  | *25* | *M* | *34571524* | *krabice pod omítku 128x128mm s víčkem* | *kus* | *3,000* | *300,00* | *900,00* |
|  | *26* | *M* | *34571524-* | *krabice s víčkem děravá* | *kus* | *1,000* | *1 400,00* | *1 400,00* |
|  | *27* | *M* | *M008* | *Montáž nových svítidel na fasádě* | *sb* | *6,000* | *4 690,00* | *28 140,00* |
|  | *28* | *M* | *M009* | *Dodávka - lampa 5-boká s konzolí pod lampu RAL9005 mat* | *sb* | *6,000* | *24 780,00* | *148 680,00* |
|  |  | D | 900 | Méněpráce |  |  |  | -171 653,70 |
|  |  | D | D7 | 764: Konstrukce klempířské |  |  |  | -166 903,70 |
|  | *29* | *M* | *KL/03* | *Oplechování římsy oboustranně lakovaný plech rš 230 mm* | *m* | *-165,000* | *996,00* | *-164 340,00* |
|  | 30 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m | % | -1 643,400 | 1,56 | -2 563,70 |
|  |  | D | D11 | 921: Silnoproud |  |  |  | -4 750,00 |
|  | 31 | K | 210202010\_1 | Demontáž a zpětná montáž svítidel na fasádě | ks | -5,000 | 950,00 | -4 750,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |