**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo ID TA 2300172 uzavřené dne 12. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“)

mezi:

**Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky**

 se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3,

 kterou zastupuje Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR

 k podpisu této smlouvy je pověřen Ing. Michal Provazník, ředitel Regionální pobočky Hradec Králové,

 pobočky pro Královéhradecký a Pardubický kraj

 IČO: 411 97 518; DIČ: CZ41197518

 bankovní spojení: Česká národní banka

 číslo účtu: 1110202521/0710

 zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění

 pozdějších předpisů

 dále jen **„objednatel**“ nebo „**VZP ČR**“

**a**

**AWIGO s.r.o.**

 se sídlem: Žalanského 1674/52a, 163 00 Praha 6

 kterou zastupuje Petr Havel na základě plné moci

 IČO: 27156541; DIČ: CZ27156541

 bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

 číslo účtu: 292270159/0300

 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městshého soudu v Praze, oddíl C, vložka 100589

 dále jen „**zhotovitel**“

 (společné též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně jako „**smluvní strana**“).

**I.**

1. Na základě výsledku výběrového řízení objednatelem zrealizovaného pod číslem ID 2300172 a názvem **„Svitavy - oprava terasy“** uzavřely smluvní strany mezi sebou dne 12. 6. 2023 smlouvu o dílo.
2. Z důvodu nutnosti reagovat na změny vycházející z aktuálního průběhu stavebních prací přistoupily nyní smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 1.

 **II.**

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna spočívající v obložení vnitřní stěny pod rampou (vstup do spisovny) deskami cetris namísto omítky z důvodu velkých nerovností při kterých je omítka technologicky nevyhovující.
2. Bližší specifikace prací včetně nacenění, jejichž provedení je nutné pro zdárné dokončení díla, a které mění původní položkový rozpočet (- méněpráce + vícepráce), jsou uvedeny v příloze č. 1. Celková cena rozšíření smlouvy činí 14 550 Kč bez DPH.
3. V návaznosti na předchozí odstavec tohoto článku se v **článku III. odst. 1 smlouvy** ruší stávající cena plnění ve výši 235 190 Kč bez DPH a nahrazuje se novou částkou ve výši **249 740** Kč bez DPH.
4. V důsledku provádění dalších prací se smluvní strany dohodly na posunutí konečného termínu realizace. **V článku II. odst. 2 smlouvy** se nahrazuje původní termín dokončení 30. 9. 2023 novým termínem, a to **15. 11. 2023.**

**III.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednavatel v návaznosti na původní uveřejnění ze dne 13. 6. 2023, ID smlouvy 23114355.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení zhotovitel. Její nedílnou součástí je příloha č. 1 - fotokopie cenové kalkulace.
4. Smluvní strany si před podpisem tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jejích jednotlivých ustanovení včetně přílohy č. 1 stvrzují svým podpisem.

V Hradci Králové dne: .......................... V Praze dne: ..............................

Objednatel: Zhotovitel:

**Všeobecná zdravotní pojišťovna AWIGO s.r.o.**

 **České republiky**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ing. Michal Provazník Petr Havel

 ředitel Regionální pobočky HradecKrálové

 pobočky pro Královéhradecký a Pardubický kraj