***a údržba stlmc Vysoany***

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-DO-20-2023

Oprava Iveco TRAKKER, RZ 4J4 6856 - Náměšť n. Oslavou Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo Oprava Iveco TRAKKER, RZ 4J4 6856 - Náměšť n. Oslavou

ze dne 23. 06. 2023

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Serviscentrum Vysočina s.r.o.

se sídlem: Kosovská 457/10, 586 01 Jihlava

zastoupený: Tomášem Reitermannem, jednatelem

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

IČO: 26272211

DIČ: CZ26272211

(dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvnístrany1‘ nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-DO-20- 2023 ze dne 23. 06. 2023, spočívající v prodloužení termínu dokončení opravy vozidla Iveco TRAKKER, z důvodu zpoždění dodávek dílů nutných pro výrobu rámu na straně dodavatele hlavního komponentu opravy. Jedná se o rám, který není běžně držen v zásobě na skladě a jeho dodání je závislé na mnoha faktorech, které zhotovitel není schopen ovlivnit.

Oprava Iveco TRAKKER, RZ 4J4 6856 - Náměšť n. Oslavou

1. Doba plnění dle článku 5. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 5.1. ve znění:

Zhotovitel je povinen dodat dílo následovně:

1. Zahájení plnění: od účinnosti smlouvy
2. Dokončení plnění: do 5 měsíců od účinnosti smlouvy, nejpozději do 15. 11. 2023
3. Dřívější plnění je možné.

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel je povinen dodat dílo následovně:

1. Zahájení plnění: od účinnosti smlouvy
2. Dokončení plnění: do 8 měsíců od účinnosti smlouvy, nejpozději do 30. 01. 2024
3. Dřívější plnění je možné.

Článek 3
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| Oprava Iveco TRAKKER, RZ 4J4 6856 - Náměšť n. Oslavou | Číslo smlouvy objednatele: ZMR-DO-20-2023 Číslo smlouvy zhotovitele: |

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

|  |  |
| --- | --- |
| V Jihlavě: viz podpis | V Jihlavě dne: viz podpis |

|  |  |
| --- | --- |
| Tomáš Reitermann, jednatel společnosti Serviscentrum Vysočina s.r.o. | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,příspěvková organizaceIng. Radovan Necid, ředitel organizace |