**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo**

**číslo smlouvy objednatele: 396/2015**

**číslo smlouvy zhotovitele: VC-08/15**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**Název díla:**

**„VD Jirkov - rekonstrukce spodních výpustí",**

**projektová dokumentace**

**Čl. I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických: Ing. Petra Fošumpaurová,

vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících se zhotovitelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele: Bc. Eva Kašková,

manažer projektu

tel.: +420 474 636 268

mobil: +420 728 876 501

e-mail: kaskova@poh.cz

Zástupce pro výkon technického

dozoru: Jan Březina,

technický dozor staveb

tel.: + 420 474 636 270

mobil: + 420 724 155 146

e-mail: brezina@poh.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu: 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

**Zhotovitel: VODNÍ CESTY a.s.**

adresa: Na Pankráci 57, 140 00 PRAHA 4

IČ: 64949192

DIČ: CZ64949192

zastoupená: Ing. Janem Kareisem, Ph.D., ředitelem společnosti

tel.: +420 261 223 490, +420 261 222 834

mobil: +420 732 934 534

e-mail: kareis@vodnicesty.cz

zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Klimeš, hlavní inženýr projektu

tel.: +420 261 223 488-9

e-mail: klimes@vodnicesty.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 1

číslo účtu: 1935424399/0800

Vodní cesty, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732, ze dne 18. 1. 1996.

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

**Předmětem dodatku smlouvy je změna Čl. IV. Doba plnění, Čl. V. Cena díla a Čl. VI. Platební podmínky:**

*Původní znění:*

**Čl. IV. Doba plnění**

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

1. PD DSP včetně výsledků STP, návrhu havarijního a povodňového plánu

Dokončení prací: ***do 31.08.2015***

1. PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace

Dokončení prací: ***do 6 týdnů od vydání SP***

1. Autorský dozor Průběžně na výzvu a dle požadavků objednatele. Zahájení AD je dnem zahájení předmětné stavby a jeho ukončení je v termínu dokončení této stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován technickým dozorem stavby.

*Nové znění:*

**Čl. IV. Doba plnění**

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

1. PD DSP včetně výsledků STP, návrhu havarijního a povodňového plánu

Dokončení prací: ***beze změny***

2. PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace

Dokončení prací: ***do 30.10.2016***

3. Autorský dozor ***beze změny*** Průběžně na výzvu a dle požadavků objednatele. Zahájení AD je dnem zahájení předmětné stavby a jeho ukončení je v termínu dokončení této stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován technickým dozorem stavby.

*Původní znění:*

**Čl. V. Cena díla**

1. **Cena za zpracování projektové dokumentace** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí **celkem *355 939 Kč bez DPH.***

Z toho:

1. PD DSP včetně výsledků STP a návrhu havar. a povodňového plánu  *192 833 Kč bez DPH*
2. PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací

*163 106 Kč bez DPH*

*Nové znění:*

**Čl. V. Cena díla**

**1. Cena za zpracování projektové dokumentace** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla se navyšuje o 18 400 Kč bez DPH a činí **celkem *374 339 Kč bez DPH.***

Z toho:

1. PD DSP včetně výsledků STP a návrhu havar. a povodňového plánu  *192 833 Kč bez DPH* ***beze změny***
2. PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací

***175 706 Kč bez DPH***

1. Úprava provozního řádu

***5 800 Kč bez DPH***

*Původní znění:*

**Čl. VI. Platební podmínky**

**3. Fakturace za zpracování projektové dokumentace** bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:

a) první dílčí plnění za zpracování PD DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V,

tzn. 154 266 Kč bez DPH

b) druhé dílčí plnění za kompletní dílo PD DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 38 567 Kč bez DPH.

c) třetí dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1b) čl. V, tzn. 130 485 Kč bez DPH

d) celkové plnění za kompletní dílo PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1b) čl. V, tzn. 32 621 Kč bez DPH.

*Nové znění:*

**Čl. VI. Platební podmínky**

**3. Fakturace za zpracování projektové dokumentace** bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:

1. první dílčí plnění za zpracování PD DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 154 266 Kč bez DPH beze změny
2. druhé dílčí plnění za kompletní dílo PD DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 38 567 Kč bez DPH beze změny
3. třetí dílčí plnění za úpravu provozního řádu ve výši 100 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. **5 800 Kč bez DPH**
4. čtvrté dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1b) čl. V, tzn. **140 565 Kč bez DPH**
5. celkové plnění za kompletní dílo PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1b) čl. V, tzn. **35 141 Kč bez DPH.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Chomutov, dne Praha, dne ..................

…………………………………… …………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Jan Kareis, Ph.D.

investiční ředitel předseda představenstva a ředitel

Povodí Ohře, státní podnik VODNÍ CESTY, a.s.

**objednatel** (podpis, razítko) **zhotovitel** (podpis, razítko)