**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

 *uzavřené dne 4. 7. 2023 mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)*

# Smluvní strany

***Moravské zemské muzeum***

Sídlo: Zelný trh 299/6, 602 00 Brno

Zastoupené: xxx

IČ: 00094862

Bankovní spojení: xxx

 (dále jen „*Zadavatel*“ nebo též „*Objednatel*“)

a

***FINAL FOND, s.r.o.***

Sídlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno

## Statutární zástupce: xxx

e-mail: xxx

telefon: xxx

IČO: 4895398

DIČ: CZ4895398

Bankovní spojení, č.ú.: xxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: xxx

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92467

(dále jen „*Dodavatel*“ nebo též „*Zhotovitel*“)

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách předmětu díla, dle smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

## „***MZM Brno – oprava části fasády, Dietrichsteinský palác.***“, uvedených níže, jelikož v průběhu realizace díla nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti PD.

## V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „***dodatek č. 1***“). Jedná se jednak o změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a dále se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

## Dle rozpočtů (Příloha č. 1 a 2) ke změnovým listům (Příloha č. 3) jsou vícepráce oceněny ve výši 127 985,- bez DPH a méněpráce ve výši 127 985,- Kč bez DPH. Smluvní strany tímto dodatkem konstatují, že cena díla dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy se nemění.

## V souvislosti se změnami specifikovanými v příloze č. 3 (změnové listy) tohoto dodatku se Smluvní strany dohodly na úpravě znění čl. V odst. 1 Smlouvy v následujícím znění:

„*1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně* ***provést, ukončit a předat do 15. 11. 2023****. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.“*

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní části smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

## Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2023 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

## Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2023 tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet VCP

Příloha č. 2 – rozpočet MNP

Příloha č. 3 – změnový list č. 1,2

Objednatel Zhotovitel

V Brně, dne 27. 10. 2023 V Brně, dne 27. 10. 2023

…………………………………………………… …………………………………………………….

**Moravské zemské muzeum** **FINAL FOND**, **s.r.o.**

xxx xxx