**SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.2**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel** : **Technické služby města Pelhřimov,**

**příspěvková organizace**

**Myslotínská 1740**

**393 01 Pelhřimov**

IČ : 49056689

DIČ: CZ49056689

Zastoupené: Ing. Evou Hamrlovou

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích , oddíl

Pr, vložka č.1

**Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**Odštěpný závod Dopravní stavby Východ**

**K silu 1143**

**393 01 Pelhřimov**

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti Vysočina

Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zápis v obchodním rejstříku: zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích

oddíl C, vložka 8032

**II. Název díla**

**Oprava komunikací v místních částech*.***

**III. Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění termín dokončení akce – Oprava účelové komunikace – místní část Strměchy – řadovky. Termín se prodlužuje do 30.června 2024. Důvod – nebyla dokončena rekonstrukce NN a VO v dotčené lokalitě.

Ostatní ujednání smlouvy včetně cenových podmínek zůstávají beze změny.

V Pelhřimově dne 30.10.2023 V Pelhřimově dne 30.10.2023

……………………………………….. ………………………………….

Ing. Eva Hamrlová Ing. Petr Seknička

ředitelka ředitel oblasti Vysočina

………………………………….

Jan Půža

vedoucí obchodního oddělení