**SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel** : **Technické služby města Pelhřimov,**

 **příspěvková organizace**

 Myslotínská 1740

 393 01 Pelhřimov

IČ : 49056689

DIČ: CZ49056689

Zastoupené: Ing. Evou Hamrlovou, ředitelkou TSmP

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích , oddíl

Pr, vložka č.1

**Zhotovitel: ELPE s.r.o.**

Myslotínská 1978

393 01 Pelhřimov

IČ: 49050494

DIČ: CZ49050494

zástupce pro věci smluvní: Josef Fučík, jednatel ELPE s.r.o.

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxxx

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3220

**II. Předmět díla**

**Rekonstrukce veřejného osvětlení Strměchy-západ**

**III. Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění termín dokončení akce. Termín dokončení se prodlužuje do 30.června 2024. Z důvodu nepředpokládaných okolností (skála v podloží) došlo ke zpoždění plánovaných prací na obnově vedení NN a tím spojené práce na obnově VO zasahují do zimního období údržby komunikací (od 1.11.2023 do 31.3.2024). Správcem a majitelem komunikací dotčených stavbou je požadováno v tomto období přerušení veškerých stavebních prací.

Ostatní ujednání smlouvy včetně cenových podmínek zůstávají beze změn.

V Pelhřimově dne 30.10.2023 V Pelhřimově dne …………

……………………………………….. ……………………………………..

Ing. Eva Hamrlová – ředitelka TSMP Josef Fučík – jednatel ELPE s.r.o.