**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. 00322/2022/OIVZ012**

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

*(dále jen „OZ“)*

#### Smluvní strany

objednatel:  **Městská část Praha 7**

zastoupená: Mgr. Jan Čižinský, starosta

sídlo: U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

IČO: 00063754

DIČ: CZ00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Objednatel“)*

**a**

zhotovitel: **Studio PHX s.r.o.**

zastoupený: Ing. Jan Hylenka, jednatel

sídlo podnikání: Ondříčkova 384/33, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 090 98 569

DIČ: CZ09098569

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 330885

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Zhotovitel“)*

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00322/2022/OIVZ012 *(dále jen „Dodatek č. 1“)* je uzavřený   
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0619/23-R z jednání č. 51 ze dne 24. 10. 2023.

Smluvní strany se, v souladu s čl. XII odst. 4 Smlouvy o dílo č. 00322/2022/OIVZ012 *(dále jen „Smlouva“)* k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem   
**„Rozšíření a modernizace bytového fondu U Studánky 29 - PD“** *(dále jen „dílo“)*, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Smlouva byla uzavřena dne 15. 6. 2022 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0396/22-R, z jednání č. 28, ze dne 14. 6. 2022.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů *(dále také jen „ZZVZ“)*.

**Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem** **mění termín dokončení díla.** Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu, že projekt pro provedení stavby navazuje na projekt pro stavební povolení, ve kterém musí být zapracovány výsledky inženýrské činnosti a tyto změny jsou také koordinovány s jednotlivými profesemi. Z tohoto důvodu tak došlo k časovému průtahu II. etapy. Naproti tomu, se výrazně zkrátila doba na zpracování dokumentace pro provedení stavby v rámci III. etapy. Nabytí právní moci stavebního povolení proběhlo 2. 9. 2023 a od tohoto data běží lhůta pro zpracování dokumentace pro provedení stavby. Předání III. etapy se tak zkrátí z původních 4 měsíců na 30 dní tj. do 1. 10. 2023.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku nebude za prodlení s předáním díla účtováno penále dle čl. VII odst. 1 Smlouvy.

1. **Ve Smlouvě v čl. II. Doba a místo plnění** se **odst. 1** Smlouvy nahrazuje a nově zní:

**„Předpokládaný termín zahájení prací: do 5 dnů od účinnosti Smlouvy**

**Celková doba plnění: 15,5 měsíce od zahájení prací**

Z toho:

I. etapa do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy

II. etapa do 10,5 měsíce od převzetí „Dokumentace pro stavební povolení“ investorem, vč. pravomocného stavebního povolení

III. etapa do 1 měsíce od vydání pravomocného Stavebního povolení

IV. etapa poskytování autorského dozoru od zahájení stavebních prací zhotovitelem do předání stavby realizované dle PD dle této Smlouvy**“**

1. **Ve Smlouvě v čl. XII. Závěrečná ujednání se mění a doplňuje odst. 18 a nově zní takto:**

„18. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

č. 1 - Cenová specifikace – vypracovaná zhotovitelem

č. 2 - Ověřovací studie

č. 3 - Vysvětlení termínu dokončení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
7. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:

č. 1 - Vysvětlení termínu dokončení

V Praze dne 25. 10. 2023 V Praze dne 24. 10. 2023

Objednatel Zhotovitel

………………………….. ….…..……………………

**Městská část Praha 7 Studio PHX s.r.o.**

Mgr. Jan Čižinský Ing. Jan Hylenka

starosta jednatel