Číslo jednací: 17695/SOPK/23

popfk-432/16/23

115V342003621

# SMLOUVA O DÍLO

### uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem AOPK ČR

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Jana Šmídová, tel.: 951 421 236

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

Sídlo: 			Čs. armády 655, 254 01 Jílové u Prahy

Zastoupený:		Ing. Martinem Černým, CSc., jednatelem

Bankovní spojení:	xxx , číslo účtu:	xxxx

IČO:				00883921

DIČ:				CZ00883921

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C248734.

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: RNDr. Jana Beranová, telefon: 605 264 632, email: jana.beranova@ifer.cz.

(dále jen „zhotovitel”)

Úvodní ustanovení

  - Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 26. 9. 2023 na plnění zakázky „Souhrnný podklad k dílčím studiím - Odvození limitů uplatnění nepůvodních druhů dřevin pro oblastní plány rozvoje lesů mimo zvláště chráněná území“. Uzavření této smlouvy předcházelo zadávací řízení dle interních předpisů objednatele

  - Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

  - Dílem se rozumí: Souhrnný podklad k dílčím studiím - Odvození limitů uplatnění nepůvodních druhů dřevin pro oblastní plány rozvoje lesů mimo zvláště chráněná území, který bude využitelný orgány státní správy, vlastníky a zpracovateli lesních hospodářských plánů (LHP) a zejména však bude sloužit pro potřeby vydávání závazných stanovisek orgánu ochrany přírody nezbytných ke schválení LHP podle § 4 odst. 3 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK).

Zhotovitel zapracuje výsledky díla také jako publikovatelný rukopis do odborného časopisu.

Podrobnější specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

  - Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy kdykoliv jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

Cena díla a platební podmínky

  - Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH:	 470.000,00Kč

DPH 21%:	   98.700,00Kč

Cena včetně DPH: 568.700,00Kč (Pětsetšedesátosmtisícsedmset korun českých)

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

  - Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH, ale pouze za předpokladu, že zhotovitel je plátcem DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži.

  - Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Cena bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů po předání a převzetí díla (tedy nejdéle do 10. 11. 2024) na základě předávacího protokolu na adresu: Agentura ochrany přírody a krajiny, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov.

  - Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

  - Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

Doba a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do 30. 9. 2024. Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli vždy e-mailem.

  - Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky k dílu a zaslat je zhotoviteli nejpozději do 15. 10. 2024.  V případě prodlení zhotovitele s předáním pracovního návrhu díla podle článku 4.1 smlouvy, prodlužuje se lhůta objednatele pro zaslání připomínek o tuto dobu prodlení zhotovitele.

  - Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi díla nejpozději do 31. 10. 2024. Zhotovitel předá finální verzi díla objednateli v digitální podobě na datovém nosiči CD/DVD.

  - Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

Další ujednání

  - Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, případně technickými normami. Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v rozsahu nezbytném pro provádění díla, a to po celou dobu trvání této smlouvy a na požádání takové oprávnění kdykoliv prokázat. Zhotovitel je povinen neprodleně oznamovat objednateli všechny okolnosti významné pro plnění díla.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

  - Objednatel je oprávněn postoupit rozsah kontroly díla třetím stranám a zhotovitel je povinný na základě odsouhlasení objednatelem zapracovat dohodnuté závěry kontroly.

  - Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových majetkových autorských práv k dílu. Zhotovitel není oprávněn dílo užít. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto odstavce není objednatel povinen využít.

  - Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je poskytnout třetí osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany objednatele elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po předání díla objednateli odstranit ze všech svých datových úložišť.

  - Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou.

Předání a převzetí díla

  - O předání finální verze díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

  - Objednatel má právo převzít i takovou finální verzi díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem a uvedeném v předávacím protokolu.

  - V případě, že finální verze díla nebude v termínu provedení finální verze díla dokončena, aniž by důvod nedokončení finální verze díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedenou finální verzi díla a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

Odpovědnost za vady, za škodu a další povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má finální verze díla v době jejího předání objednateli, byť se vady projeví až později.

  - Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

  - Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 30 pracovních dní ode dne doručení reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

  - Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování díla.

  - Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

  - Zhotovitel je povinen při své činnosti vykonávané na základě této smlouvy dodržovat právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

  - Zhotovitel je povinen zachovávat povinnost mlčenlivosti ohledně skutečností, o kterých se dozví a u kterých to jejich ochrana vyžaduje, tj. zejména takových, které se týkají obchodního tajemství dle § 504 a důvěrných informací dle § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to i po ukončení této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením výše uvedené povinnosti.

Sankce

  - V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení a předání pracovního návrhu díla nebo finální verze díla a/nebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu nebo termín uvedený v písemné reklamaci dle odst. 7.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

  - V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.

  - Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

  - Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Odstoupení od smlouvy

  - Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem           č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a objednatel je dále také oprávněn od smlouvy odstoupit pokud:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. IV. této smlouvy delším než 30 dnů,

b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatele dle této smlouvy,

c) zhotovitel porušil povinnost dle odst. 7.6 až 7.9, 7.11 této smlouvy,

e) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek.

  - Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

  - Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo se i po ukončení této smlouvy vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách (s výjimkou odst. 9.4 níže) a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy.

  - Při odstoupení objednatele od smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné zákonné ani smluvní sankce.

Vyšší moc

  - Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.

  - Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.

  - Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.

  - V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

  - Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

  - Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Podepsáno elektronicky

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc ředitel AOPK ČR |  | Ing. Martin Černý, CSc., jednatel IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. |

Příloha č. 1 Podrobná specifikace díla

Cílem studie je zpracování souhrnného podkladu k dílčím studiím „Odvození limitů uplatnění nepůvodních druhů dřevin pro oblastní plány rozvoje lesů mimo zvláště chráněná území“, které byly zpracovány v letech 2018-2023 pro všech 41 přírodních lesních oblastí (PLO) na území České republiky.

Řešeným územím je 41 přírodních lesní oblastí mimo velkoplošná zvláště chráněná území.

| Číslo | Název PLO | Číslo | Název PLO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krušné hory | 22 | Krkonoše |
| 2 | Podkrušnohorské pánve | 23 | Podkrkonoší |
| 3 | Karlovarská vrchovina | 24 | Sudetské mezihoří |
| 4 | Doupovské hory | 25 | Orlické hory |
| 5 | České středohoří | 26 | Předhoří Orlických hor |
| 6 | Západočeská pahorkatina | 27 | Hrubý Jeseník |
| 7 | Brdská vrchovina | 28 | Předhoří Hrubého Jeseníku |
| 8 | Křivoklátsko a Český kras | 29 | Nízký Jeseník |
| 9 | Rakovnicko-kladenská pahorkatina | 30 | Drahanská vrchovina |
| 10 | Středočeská pahorkatina | 31 | Českomoravské mezihoří |
| 11 | Český les | 32 | Slezská nížina |
| 12 | Předhoří Šumavy a Novohradských hor | 33 | Předhoří Českomoravské vrchoviny |
| 13 | Šumava | 34 | Hornomoravský úval |
| 14 | Novohradské hory | 35 | Jihomoravské úvaly |
| 15 | Jihočeské pánve | 36 | Středomoravské Karpaty |
| 16 | Českomoravská vrchovina | 37 | Kelečská pahorkatina |
| 17 | Polabí | 38 | Bílé Karpaty a Vizovické vrchy |
| 18 | Severočeská pískovcová plošina a Český ráj | 39 | Podbeskydská pahorkatina |
| 19 | Lužická pískovcová vrchovina | 40 | Moravskoslezské Beskydy |
| 20 | Lužická pahorkatina | 41 | Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky |
| 21 | Jizerské hory a Ještěd |  |  |

Předmětem díla je vytvořit podmínky pro širší využití zpracovaných dílčích studií nad rámec jejich dosavadního využití pro zpracování závazných stanovisek Ministerstva životního prostředí (MŽP) vydávaných podle § 23 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích z hlediska zavádění nepůvodních druhů lesních dřevin, nezbytných ke schválení oblastních plánů rozvoje lesů.

Smyslem studie je zpracovat podklad univerzálně využitelný orgány státní správy lesů (ochrany přírody a lesů), vlastníky a zpracovateli lesních hospodářských plánů (LHP), zejména však pro potřeby vydávání závazných stanovisek orgánu ochrany přírody nezbytných ke schválení LHP podle § 4 odst. 3 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK).

Součástí studie bude úvodní část zdůrazňující nezbytnost změny způsobu obhospodařování našich lesů v měnících se klimatických podmínkách směrem k nepasečně obhospodařovaným porostům s druhovou skladbou blízkou skladbě přirozené (samozřejmě při respektování posunu vegetačních stupňů) s cílem zajistit v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém kontextu jejich udržitelné využívání a kroky, které je za tím účelem nutné učinit. V úvodu by rovněž měl být popsán v současnosti tolik přeceňovaný význam nepůvodních dřevin v tomto procesu.

Další části studie budou zpracovány pro jednotlivé PLO, a to s využitím analýz uvedených v dílčích studiích a s návrhem na vhodný způsob adaptace na probíhající změnu klimatu. Součástí budou podrobné rámcové směrnice hospodaření pro jednotlivé cílové hospodářské soubory včetně návrhu druhové sklady (včetně max. přípustného podílu nepůvodních dřevin korespondujícím s vydanými závaznými stanovisky MŽP). Rámcové směrnice hospodaření budou navrženy mj. s ohledem na statut lesa jako významného krajinného prvku dle § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK, ze kterého vyplývá, že významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením a využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.

Vzhledem k délce procesu zpracování dílčích studií v letech 2018-2023 bude sjednocen přístup k modřínu opadavému a douglasce tisolisté po přijetí tzv. invazní novely ZOPK, případně bude materiál aktualizován s využitím nových informací a dat. Na smrk ztepilý a borovici lesní bude nahlíženo na celém území České republiky jako na dřeviny původní. Části převzaté z dílčích studií projdou jazykovou a grafickou úpravou. Součástí studie se ve formě přílohy stanou i všechna závazná stanoviska vydaná MŽP podle § 23 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Struktura díla

### Textová ČÁST (bude obsahovat zejména tato témata):

- Úvod a cíle

- Jednotlivé přírodní lesní oblasti (41 PLO)

  - Analýza současného stavu:

- lesních ekosystémů a míry jejich ohrožení v konkrétních PLO

- možností využití domácích dřevin v daném PLO na základě současného a očekávaného vývoje stavu lesních ekosystémů v dané PLO v kontextu klimatické změny

  - Vyhodnocení na základě výsledků analýzy:

- potřeby substituce domácích druhů dřevin geograficky nepůvodními druhy (GND)

- zdůvodnění potřeby substituce původních hospodářsky významných dřevin

  - Stanovení souhrnných limitů GND v souladu s odsouhlaseným vymezeným rámcem pro CHS v rámci dané PLO

  - Stanovení limitu jednotlivých GND na úrovni porostu v rámci CHS v souladu s odsouhlaseným rámcem

  - Návrh obecných zásad uplatnění limitů v PLO

- Diskuse

- Závěr

- Seznam použitých podkladů

- Přílohy

Kompletní dílo bude předáno v digitální podobě (ve formátu *.pdf) ve třech provedeních na CD či DVD nosiči.

Podmínky spolupráce

AOPK ČR zpracovateli poskytne všechny dílčí studie „Odvození limitů uplatnění nepůvodních druhů dřevin pro oblastní plány rozvoje lesů mimo zvláště chráněná území“, které byly zpracovány v letech 2018-2023 pro všech 41 PLO. Zároveň ve spolupráci v MŽP předá zpracovateli všechna závazná stanoviska vydaná MŽP podle § 23 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Rovněž bude AOPK ČR zpracovateli po dobu zpracování díla k dispozici formou konzultací a v případě potřeby poskytne zpracovateli další potřebná data a informace, které má k dispozici. Zpracovatel se zaváže účastnit se pravidelných pracovních setkání, kterých se mohou účastnit, kromě zaměstnanců AOPK ČR, také další pozvaní odborníci, například zástupci MŽP. První pracovní setkání se uskuteční po ukončení výběrového řízení, další se budou konat zpravidla jednou za 4 měsíce, dle potřeby. Z pracovních setkání bude vždy pořízen zápis.

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

| Základní položky rozpočtu: | Cena bez DPH* | Cena s DPH* |
| --- | --- | --- |
| Vyhodnocení stávajících podkladů | 113 000,- Kč | 136 730,- Kč |
| Zpracování jednotlivých PLO | 287 000,- Kč | 347 270,- Kč |
| Jazyková a grafická úprava | 15 000,- Kč | 18 150,- Kč |
| Diskuze, Závěr | 50 000,- Kč | 60 500,- Kč |
| Kompletace dokumentu | 5 000,- Kč | 6 050,- Kč |
| CENA CELKEM | 470 000,- Kč | 568 700,- Kč |

*DPH 21 %