|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY**  | číslo OZ: 1 |
| Zhotovitel: | FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. |
| Investor: | Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace | Datum: 25. 10. 2023 |
| Název akce: Havarijní oprava střechy, zdí a přístupové rampy tělocvičny |
| Způsob odeslání / předánídatum:  | poštou[ ]  | e-mailem[x]  | faxem[ ]  | osobně[ ]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| Rozpočet méněprací/víceprací |
|  |
|  **Předmět změny:** **Popis a zdůvodnění změny:** **Vícepráce:*** Oprava povrchu rampy pomocí vyztužené stěrky z důvodu zvoleného vhodnějšího technického řešení, mající vliv na časové provedení s ohledem na klimatické podmínky.
* Demontáž hliníkového oplechování nadsvětlíků, zabednění OSB deskami, montáž střešní krytiny FIRESTONE bylo provedeno z důvodu, že se jedná o přiléhající konstrukce, kdy provedením nedojde do budoucna k možnému zatečení a současně dojde ke sjednocení celistvosti střešního pláště a nadsvětlíků.
* Nutnost odstranění omítky, oprava povrchu vyztuženou stěrkou a silikonovou omítkou, montáž parapetů souvisela s návazností na opravu žlabu střešního pláště. Stará omítka byla degradovaná a nebylo možné na ni aplikovat střešní krytinu.

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.**Méněpráce:*** Neprovedení betonové mazaniny na rampě střechy z důvodu zvoleného vhodnějšího technického řešení, mající vliv na časové provedení s ohledem na klimatické podmínky.

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.  |
| Počet připojených listů specifikací:  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  |
| odstavec 4, § 222 [ ]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| Oznámení vydává:   ………………….…………………………..  zhotovitel……………………………………………….Objednatel……………………………………………….Odbor evropských projektů |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S uvedenými změnami souhlasím……………………………………………….Stanovisko projektanta stavby: S uvedenými změnami souhlasím……………………………………………….Stanovisko energetického specialisty: -………………………………………………. |
| Příloha:  |

|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST  | číslo ZL: 01 |
| Zhotovitel: | FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. |
| Změnový list vystavil: | Rudolf Becík |
| Datum:  | 25. 10. 2023 |
|  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  **Předmět změny:** **Popis a zdůvodnění změny:**  **Vícepráce:*** Oprava povrchu rampy pomocí vyztužené stěrky z důvodu zvoleného vhodnějšího technického řešení, mající vliv na časové provedení s ohledem na klimatické podmínky.
* Demontáž hliníkového oplechování nadsvětlíků, zabednění OSB deskami, montáž střešní krytiny FIRESTONE bylo provedeno z důvodu, že se jedná o přiléhající konstrukce, kdy provedením nedojde do budoucna k možnému zatečení a současně dojde ke sjednocení celistvosti střešního pláště a nadsvětlíků.
* Nutnost odstranění omítky, oprava povrchu vyztuženou stěrkou a silikonovou omítkou, montáž parapetů souvisela s návazností na opravu žlabu střešního pláště. Stará omítka byla degradovaná a nebylo možné na ni aplikovat střešní krytinu.
 |
|  |

|  |
| --- |
| **Méněpráce:*** Neprovedení betonové mazaniny na rampě střechy z důvodu zvoleného vhodnějšího technického řešení, mající vliv na časové provedení s ohledem na klimatické podmínky.

Datum: 25. 10. 2023 Datum: 25. 10. 2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH:37 604,42 Kč | Cena víceprací bez DPH:152 245,16 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 114 640,74 Kč |   -  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |   |
| Datum: 25. 10. 2023 | Datum: 25. 10. 2023 |