|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY** | | | | | | | | | číslo OZ: 1 | |
| Zhotovitel: | FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. | | | | | | | | | |
| Investor: | Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace | | | | | Datum: 25. 10. 2023 | | | | |
| Název akce: Havarijní oprava střechy, zdí a přístupové rampy tělocvičny | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: | | | | poštou | | | e-mailem | faxem | | osobně |
|  | | |  |  | |  |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Rozpočet méněprací/víceprací | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Předmět změny:**  **Popis a zdůvodnění změny:**  **Vícepráce:**   * Oprava povrchu rampy pomocí vyztužené stěrky z důvodu zvoleného vhodnějšího technického řešení, mající vliv na časové provedení s ohledem na klimatické podmínky. * Demontáž hliníkového oplechování nadsvětlíků, zabednění OSB deskami, montáž střešní krytiny FIRESTONE bylo provedeno z důvodu, že se jedná o přiléhající konstrukce, kdy provedením nedojde do budoucna k možnému zatečení a současně dojde ke sjednocení celistvosti střešního pláště a nadsvětlíků. * Nutnost odstranění omítky, oprava povrchu vyztuženou stěrkou a silikonovou omítkou, montáž parapetů souvisela s návazností na opravu žlabu střešního pláště. Stará omítka byla degradovaná a nebylo možné na ni aplikovat střešní krytinu.   Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.  **Méněpráce:**   * Neprovedení betonové mazaniny na rampě střechy z důvodu zvoleného vhodnějšího technického řešení, mající vliv na časové provedení s ohledem na klimatické podmínky.   Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4. | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | |  | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | |
| Oznámení vydává:    ………………….…………………………..  zhotovitel  ……………………………………………….  Objednatel  ……………………………………………….  Odbor evropských projektů | | | | | | | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S uvedenými změnami souhlasím  ………………………………………………. Stanovisko projektanta stavby: S uvedenými změnami souhlasím  ………………………………………………. Stanovisko energetického specialisty: -  ………………………………………………. | | | | | | | | | | |
| Příloha: | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 01 |
| Zhotovitel: | FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. | |
| Změnový list vystavil: | Rudolf Becík | |
| Datum: | 25. 10. 2023 | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    **Předmět změny:**  **Popis a zdůvodnění změny:**  **Vícepráce:**   * Oprava povrchu rampy pomocí vyztužené stěrky z důvodu zvoleného vhodnějšího technického řešení, mající vliv na časové provedení s ohledem na klimatické podmínky. * Demontáž hliníkového oplechování nadsvětlíků, zabednění OSB deskami, montáž střešní krytiny FIRESTONE bylo provedeno z důvodu, že se jedná o přiléhající konstrukce, kdy provedením nedojde do budoucna k možnému zatečení a současně dojde ke sjednocení celistvosti střešního pláště a nadsvětlíků. * Nutnost odstranění omítky, oprava povrchu vyztuženou stěrkou a silikonovou omítkou, montáž parapetů souvisela s návazností na opravu žlabu střešního pláště. Stará omítka byla degradovaná a nebylo možné na ni aplikovat střešní krytinu. | | |
|  | | |

|  |
| --- |
| **Méněpráce:**   * Neprovedení betonové mazaniny na rampě střechy z důvodu zvoleného vhodnějšího technického řešení, mající vliv na časové provedení s ohledem na klimatické podmínky.   Datum: 25. 10. 2023 Datum: 25. 10. 2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH:  37 604,42 Kč | Cena víceprací bez DPH:  152 245,16 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 114 640,74 Kč | - |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|  |  |
| Datum: 25. 10. 2023 | Datum: 25. 10. 2023 |