Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě č. 3019H1210004 ze dne 10.06.2021

**Článek I.**

**Účastníci smluvního vztahu**

**Příkazce :**

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

Se sídlem : Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých

Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj

Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

(dále jen „příkazce“)

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX, referentka majetkové**

**správy**

**XXXXXXXXX, investiční referent**

**a**

**Příkazník :**

**Projekční a poradenská kancelář s.r.o.**

Se sídlem : Bezová 89/12, 318 00 Plzeň

IČO: 04670949 DIČ : CZ04670949

zastoupený : XXXXXXXXXX

bankovní spojení : Komerční banka

číslo účtu : 115-1796030217/0100

tel: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

Bezová 89/12, 318 00 Plzeň

(dále jen „příkazník“ nebo „koordinátor BOZP“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

**Dodatek č. 3 příkazní smlouvy**

**Článek II.**

Tímto dodatkem č. 3 se mění příslušná ustanovení článku V. odst. 1 a odst. 3 a ustanovení článku VI. odst. 1 příkazní smlouvy ev.č. 3019H1210004 ze dne 10.6.2021 a ustanovení článku III. odst. 1), článku IV. odst. 1) dodatku č. 1 ze dne 29.4.2022 a ustanovení článku II., ustanovení článku III. odstavce 2, ustanovení článku IV. odstavce 2.2. a odstavců 1.2.3. – 1.2.9. dodatku č. 2 ze dne 30.12.2023 (dále jen „smlouva“) na :

**„výkon činnosti koordinátora BOZP – při přípravě a realizaci stavby“**

**„NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě“**

Původní znění odstavce článku II. dodatku č. 2 :

Akce zahrnuje 2 projekty :

1. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy glorietu v zámecké zahradě
2. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě

***Nové znění odstavce článku II. dodatku č. 3 :***

*Akce zahrnuje již pouze 1 projekt :*

1. *NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě*

*Projekt : NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy glorietu v zámecké zahradě byl*

*již realizován a je dokončen a předán objednateli k užívání dne 30.6.2023.*

**Článek III.**

**1) Doba plnění a ukončení smlouvy (článek VI. odst. 1. příkazní smlouvy a čl. III. odst. 1**

**dodatku č. 1, článek III. dodatku č. 2) :**

1. *Smluvní strany se dohodly na prodloužení příkazní smlouvy dle tohoto dodatku č. 3 z důvodů přerušení realizace akce v roce 2021 a opětovném zahájení realizace stavebních prací na objektu oranžerie dne 6.9.2023. Z těchto důvodů se prodlužuje trvání příkazní smlouvy pro příkazníka takto :*

**2**. Původní znění článku dle dodatku č. 2 k příkazní smlouvě :

1. Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby takto :

* Stavební úpravy glorietu …………………………………… max. do 30. června 2023
* Stavební úpravy oranžerie ………………………..………… max. do 31.října 2023

***Nové znění článku III. dle tohoto dodatku č. 3 :***

1. *Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby takto :*

* ***Stavební úpravy glorietu ……………………… dokončeno, předáno dne 30.6.2023***
* ***Stavební úpravy oranžerie ………………………..………… max. do 31.května 2024***

**Článek IV.**

1. **Odměna příkazníka a způsob její úhrady (článek V. odst. 1. příkazní smlouvy a článek IV. odst.1) dodatku č. 1, článek IV. odst. 1.2. dodatku č. 2 ) :**
2. *Smluvní strany se dohodly z důvodů prodloužení realizace dokončení projektu oranžerie na financování odměny pro příkazníka za činnost koordinátora BOZP dle tohoto dodatku č. 3 takto :* 
   1. Původní znění článků dle dodatku č. 2 k příkazní smlouvy :

Smluvní strany se dohodly na financování a navýšení odměny pro příkazníka z důvodu

prodloužení a rozdělení realizace díla na samostatné projekty dle tohoto dodatku č. 2

takto :

Znění odstavce č. 1 dle příkazní smlouvy a dodatku č. 2 :

1. Příkazníkovi náleží za činnosti provedené podle smlouvy a dodatků odměna v celkové výši :

SOD : 39 900,- Kč bez DPH + 8 379,- Kč DPH = 48 279,- Kč s DPH

(slovy: čtyřicetosmtisícdvěstěsedmdesátdevět korun českých)

Navýšení odměny dle tohoto dodatku č. 2 :

15 960,- Kč bez DPH + 3 351,60 Kč DPH = 19 311,60 Kč s DPH

(slovy: devatenácttisíctřistajedenáct korun českých šedesát haléřů)

Celková odměna včetně navýšení odměny dle tohoto dodatku č. 2 :

55 860,- Kč bez DPH + 11 730,60 Kč DPH = 67 590,60 Kč s DPH

(slovy: šedesátsedmtisícpětsetdevadesát korun českých šedesát haléřů)

* 1. Rozdělení odměny pro příkazníka dle samostatného financování projektů a její

účtování :

* + 1. Odměna za období červen – srpen 2021 : … ještě nefakturováno

10 881,82 Kč bez DPH + 1 185,18 Kč DPH = 13 167,00 Kč s DPH

(slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )

(viz. příloha dodatku č. 2 – platební kalendář)

* + 1. Odměna za období září – listopad 2021 : … ještě nefakturováno

10 881,82 Kč bez DPH + 1 185,18 Kč DPH = 13 167,00 Kč s DPH

(slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )

(viz. příloha dodatku č. 2 – platební kalendář)

***Nové znění odstavce 2.2. dle tohoto dodatku č. 3 :***

* 1. Rozdělení odměny pro příkazníka dle samostatného financování projektů a její účtování :
     1. Odměna za období červen – srpen 2021 : … ***profakturováno***

10 881,82 Kč bez DPH + 1 185,18 Kč DPH = 13 167,00 Kč s DPH

(slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )

(viz. příloha dodatku č. 2 – platební kalendář)

* + 1. Odměna za období září – listopad 2021 : … ***profakturováno***

10 881,82 Kč bez DPH + 1 185,18 Kč DPH = 13 167,00 Kč s DPH

(slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )

(viz. příloha dodatku č. 3 – platební kalendář)

Stavební úpravy glorietu :

1.2.3. Realizace glorietu dokončena a předána dne 30.6.2023

Původní znění odstavce – stavební úpravy oranžerie dle dodatku č. 2 :

Stavební úpravy oranžerie :

1.2.6. Realizace oranžerie přerušena : …… prosinec 2021 – leden 2023

1.2.7. Odměna za období únor 2023 – duben 2023 : … bude fakturováno dle

zahájení realizace v roce 2023

7 306,36 Kč bez DPH + 1 534,34 Kč DPH = 8 840,70 Kč s DPH

(slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )

1.2.8. Odměna za období květen 2023 – červenec 2023 :.. bude fakturováno

7 306,36 Kč bez DPH + 1 534,34 Kč DPH = 8 840,70 Kč s DPH

(slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )

1.2.9. Odměna za období srpen 2023 – říjen 2023 :.. bude fakturováno

7 306,36 Kč bez DPH + 1 534,34 Kč DPH = 8 840,70 Kč s DPH

(slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )

***Nové znění odstavce – stavební úpravy oranžerie dle tohoto dodatku č. 3 :***

***Stavební úpravy oranžerie :***

*1.2.6. Realizace oranžerie přerušena : …… prosinec 2021 – srpen 2023*

*1.2.7. Odměna za období září 2023 – listopad 2023 : … bude fakturováno dle*

*zahájení realizace v roce 2023*

*7 306,36 Kč bez DPH + 1 534,34 Kč DPH = 8 840,70 Kč s DPH*

*(slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )*

*1.2.8. Odměna za období prosinec 2023 – únor 2024 :.. bude fakturováno*

*7 306,36 Kč bez DPH + 1 534,34 Kč DPH = 8 840,70 Kč s DPH*

*(slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )*

*1.2.9. Odměna za období březen 2024 – květen 2024 :.. bude fakturováno*

*7 306,36 Kč bez DPH + 1 534,34 Kč DPH = 8 840,70 Kč s DPH*

*(slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )*

* + 1. *Pokud bude pokračovat realizace stavebních úprav oranžerie, bude zasmluvněna s dodavatelem pro výkon činnosti koordinátora BOZP nová příkazní smlouva na pokračování akce.*

***1.3.*** *Přílohou dodatku č. 3 je nově upravený platební kalendář příkazce.*

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení:**

1. Tento Dodatek č. 3 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2**.** Tento dodatek č. 3 příkazní smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o pěti stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.

Ostatní články příkazní smlouvy ev.č. 3019H1210004 ze dne 10.6.2021, dodatku č. 1 ze dne 29.4.2022 a dodatku č. 2 ze dne 30.12.2022 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 30. 10. 2023 V Plzni dne: 27. 10. 2023

……………………………………………………… …………………………………………….

Za příkazce Za příkazníka

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. XXXXXXXXXX – jednatel

ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích Projekční a poradenská kancelář s.r.o.

v z. Ing. Zdeňka Škabroudová

náměstkyně ředitele