**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo č. 1510/OD/2022 ze dne 17. 10. 2022 a dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci:

**„Rekonstrukce SSZ na křižovatce Dvořákova - Žižkova - Hradební - Benešova“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**
2. Objednatel: **Statutární město Jihlava**

Adresa: Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

1. Zhotovitel: **PATRIOT, spol. s r.o.**

Se sídlem: Tuřanka 383/92, 627 00 Brno

Zastoupený: Ing. Ondřejem Hájkem, jednatelem společnosti

Zapsaný: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 842

IČO: 15546501

DIČ: CZ15546501

(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
2. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 17. 10. 2022 smlouvu o dílo č. 1510/OD/2022, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících v  rekonstrukci SSZ na křižovatce Dvořákova - Žižkova - Hradební – Benešova.
3. V souvislosti s uzavřenou smlouvou a z důvodu vzniku víceprací, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. Navýšení objemu prací vzešlo z důvodu požadavku objednatele na úpravu signálního plánu a změnu návěstidel v souvislosti se změnou dopravního režimu v ul. Benešova, požadavkem správce místních komunikací na konečné úpravy chodníků (větší plocha opravy), Policie České republiky (dočasné přenosné SSZ po dobu stavby). Méně práce byly zapříčiněny tím, že nebylo nutné provést protlaky pod komunikacemi v původně plánovaném rozsahu z důvodu vyhovujícího stavu původních chrániček., vše viz změnový list č. 1.
4. **PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

Částky jsou uvedeny bez DPH takto:

odpočet - 120 999,51 Kč

přípočet + 363 989,01 Kč

celkem + 242 989,50 Kč

S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 2. smlouvy tak, že se původní textace:

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo (cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě):

**Cena celkem bez DPH 5 403 303,76 Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo (cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě):

**Cena celkem bez DPH 5 646 293,26 Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
   2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 1510/OD/2022 uzavřené dne 17. 10. 2022, na akci **„Rekonstrukce SSZ na křižovatce Dvořákova - Žižkova - Hradební - Benešova“**.
   3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
   4. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
   5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.
   6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 1376/23-RM ze dne 19.10. 2023

V Jihlavě dne: 31. 10. 2023 V Brně dne: 23. 10. 2023

………………………………. …………………………………

Za objednatele Za zhotovitele

statutární město Jihlava PATRIOT, spol. s r.o.

Mgr. Petr Ryška, primátor Ing. Ondřej Hájek, jednatel společnosti