DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo III/ 12819 Moraveč - Lidmaň
ze dne 7. 6. 2023**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD** |
| se sídlem: | K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov |
| **zastoupený:** | **Zdeněk Havel - vedoucí odštěpného závodu** |
| **na základě plné moci:** | **Ing. Petr Seknička - ředitel oblasti Vysočina Jan Půža - vedoucí obchodního oddělení** |

zapsán v obchodním rejstříku **Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032**

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 48035599 |
| DIČ: | CZ48035599 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-20- 2023 a číslo zhotovitele S24-043-0053, ze dne 7. 6. 2023, spočívající v provedených změnách oproti původníPD a ve stanovení ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to vytvořením jímky s ocelovou mříží na výtoku a odvedením vody potrubím místo vyústění propustku, provedení změny z recyklace za studena tl.150mm“ na tl. 200mm, změna technologie opravy v úseku 9,100 - 9,200, provedení výškové úpravy 16 ks mříží uličních vpustí a 13 ks krycích hrnců. Na základě zjištění vyhovujícího stavu stávajících říms u propustku km 9,7641 byla provedena pouze sanace pohledových ploch, došlo k odstranění stávajících říms propustku a vybudování nových na půdorysu původních čel propustku. Dále došlo ke snížení nivelety vozovky, lokálnímu frézování pro snížení nivelety vozovky a dosažení alespoň částečné rovinatosti komunikace na úseku km 8,000- km 9,000, z důvodu nevhodnosti odfrézovaného materiálu pro zpevnění krajnic byl materiál předrcen na frakci 0/32; došlo k prodloužení odvodnění z betonových žlabovek u domu č.p. 1; vyhotovení zábradlí v rozměru podle skutečného provedení opravených / nových říms; z důvodu zvýšení bezpečnosti a zpřehlednění křižovatky silnic III/12819 a III/01929 došlo k přesunutí a doplnění dopravního značení.
2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy ZBV č. 1-21.
3. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH**

**18 694 578,00** Kč

1. 507 992,79 Kč

- 491 187,91 Kč

**21 711 382,88 Kč**

1. 559 390,40 Kč

**26 270 773,28 Kč**

Vícepráce ZBV 1 - 21

Méněpráce ZBV 1 - 21

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH**

DPH 21 %

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
	2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
	3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
	4. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
	5. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
	6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
	7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
	8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem

souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

* 1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Seznam ZBV

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Pelhřimově: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

3.6.4.1

Datum: 13.10.2023 Čas:13:30:11

Seznam ZBV

Značka

Název a popis

Vypracoval

Datum

Cena [Kč]

Objekt: 101.5, SILNICE III/12819 - KM 5,675-6,185

Rozpočet: 101.5, SILNICE III/12819 - KM 5,675-6,185

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 012 | Předrcení | 05/10/2023 | 27 419,42 |
| 018 | Asfalty a frézování | 06/10/2023 | -245 254,23 |
| Rozpočet: | 101.5, SILNICE III/12819 - KM 5,675-6,185 |  | -217 834,81 |
| Objekt: | 101.5, SILNICE III/12819 - KM 5,675-6,185 |  | -217 834,81 |
| Objekt: | 101.6, SILNICE III/12819 - KM 6,185-6,740 - LIDMAŇKA |  |  |
| Rozpočet: | 101.6, SILNICE III/12819 - KM 6,185-6,740 - LIDMAŇKA |  |  |
| 001 | Propustek - Lidmaňka | 04/10/2023 | 92 948,12 |
| 002 | Recyklace 101.6 | 04/10/2023 | 757 656,55 |
| 012 | Předrcení | 05/10/2023 | 24 101,77 |
| 018 | Asfalty a frézování | 08/10/2023 | 174 597,24 |
| 020 | Obruby silniční a zábradlí propustek | 05/10/2023 | 53 283,44 |
| Rozpočet: | 101.6, SILNICE III/12819 - KM 6,185-6,740 - LIDMAŇKA |  | 1 102 587,12 |
| Objekt: | 101.6, SILNICE III/12819 - KM 6,185-6,740 - LIDMAŇKA |  | 1 102 587,12 |
| Objekt: | 101.7, SILNICE III/12819 - KM 6,740-9,200 |  |  |
| Rozpočet: | 101.7, SILNICE III/12819 - KM 6,740-9,200 |  |  |
| 003 | Recyklace 101.7 | 04/10/2023 | 1 042,00 |
| 006 | Nová technologie opravy na úseku 9,100-9,200km | 04/10/2023 | 415 174,77 |
| 010 | Snížení nivelety vozovky 9,010-9,100km | 05/10/2023 | 221 063,86 |
| 011 | Lokální frézování | 05/10/2023 | 19 543,68 |
| 012 | Předrcení | 05/10/2023 | 125 973,20 |
| 014 | Zábradlí u propustků | 05/10/2023 | 99 881,80 |
| 017 | Čištění příkopů | 05/10/2023 | -204 036,00 |
| 018 | Asfalty a frézování | 08/10/2023 | 212 214,31 |
| 019 | Asfalty podle GP | 05/10/2023 | 131 879,44 |
| 021 | Výstužné vrstvy z geomřížoviny | 09/10/2023 | -17 802,69 |
| Rozpočet: | 101.7, SILNICE III/12819 - KM 6,740-9,200 |  | 1 004 934,37 |
| Objekt: | 101.7, SILNICE III/12819 - KM 6,740-9,200 |  | 1 004 934,37 |
| Objekt: | 101.8, SILNICE III/12819 - KM 9,200-9,865 - MORAVEČ |  |  |
| Rozpočet: | 101.8, SILNICE III/12819 - KM 9,200-9,865 - MORAVEČ |  |  |
| 004 | Recyklace 101.8 | 04/10/2023 | 677 913,92 |
| 007 | Výšková úprava UV,krycích hrnců, oprava UV | 04/10/2023 | 99 300,11 |
| 008 | Sanace říms u propustku km 9,7641 | 04/10/2023 | -10 161,48 |
| 012 | Předrcení | 05/10/2023 | 8 782,02 |
| 013 | Příkopové žlaby | 05/10/2023 | 13 109,46 |

3.6.4.1

Datum: 13.10.2023 Čas:13:30:11

Seznam ZBV

Stavba: 2023, III/12819, III/01929 Moraveč - Lidmaň

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka | Název a popis | Vypracoval | Datum | Cena [Kč] |
| 014 | Zábradlí u propustků |  | 05/10/2023 | -9 488,77 |
| 015 | Frézování |  | 05/10/2023 | 14 233,49 |
| 016 | Nová dopravní značka |  | 05/10/2023 | 6 520,80 |
| 019 | Asfalty podle GP |  | 05/10/2023 | 24 610,26 |
| Rozpočet: | 101.8, SILNICE III/12819 - KM 9,200-9,865 - MORAVEČ |  |  | 824 819,81 |
| Objekt: | 101.8, SILNICE III/12819 - KM 9,200-9,865 - MORAVEČ |  |  | 824 819,81 |
| Objekt: | 101.9, SILNICE III/01929 - KM 0,000-0,229 - MORAVEČ |  |  |  |
| Rozpočet: | 101.9, SILNICE III/01929 - KM 0,000-0,229 - MORAVEČ |  |  |  |
| 005 | Recyklace 101.9 |  | 04/10/2023 | 233 086,68 |
| 007 | Výšková úprava UV,krycích hrnců, oprava UV |  | 04/10/2023 | 15 731,40 |
| 009 | Změna rozsahu díla u propustku km 0,0354 |  | 04/10/2023 | 22 788,04 |
| 012 | Předrcení |  | 05/10/2023 | 4 049,49 |
| 014 | Zábradlí u propustků |  | 05/10/2023 | -4 444,74 |
| 015 | Frézování |  | 05/10/2023 | 4 601,55 |
| 019 | Asfalty podle GP |  | 05/10/2023 | 26 485,97 |
| Rozpočet: | 101.9, SILNICE III/01929 - KM 0,000-0,229 - MORAVEČ |  |  | 302 298,39 |
| Objekt: | 101.9, SILNICE III/01929 - KM 0,000-0,229 - MORAVEČ |  |  | 302 298,39 |
| Stavba: | 2023, III/12819, III/01929 Moraveč - Lidmaň |  |  | 3 016 804,88 |