**DODATEK č. 1**

(MJ-SML/0425/2023-1)

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0425/2023 ze dne 02.06.2023

na stavební úpravy prostoru kantýny v budově č.p. 1147/10 v Jeseníku (IPOS)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

**Objednatel:** **město Jeseník**

Sídlo: **Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník**

IČO: 003 02 724

DIČ: CZ00302724

Zastoupen: Mgr. Radim Otýpka, vedoucí Oddělení vnitřní správy

Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník

Číslo účtu: XXXXX

Tel.: 584 498 111

ID datové schránky: vhwbwm9

Zástupce pro věci technické: Ivo Gryga, referent Oddělení vnitřní správy

 tel.: 584 498 111, e-mail: XXXXX

(dále jen: „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Unistav Stavby s.r.o.**

Sídlo:**28. října 889/5, 790 01 Jeseník**

IČO: 087 51 242

DIČ: CZ08751242

Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 80662

Zastoupen: Pavlem Bulgurisem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka Jeseník, a.s.

Číslo účtu: XXXXX

Tel/mail: XXXXX

ID datové schránky: mpfi36w

Zástupce pro věci technické: Pavel Bulguris, Vlastimil Petřek

(dále jen: „zhotovitel“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Dne 02.06.2023 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo
č. MJ-SML/0425/2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy prostor kantýny v budově č.p. 1147/10 v Jeseníku (IPOS), jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.
2. V intencích čl. XVI. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Rozsah díla se upravuje a to ve znění Změnových listů č. 1 a č. 2 podrobně vymezujících provedené změny, které nemění celkovou povahu zakázky a jejichž celkový cenový nárůst při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhl 30 % původní hodnoty závazku:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list** | **Vícepráce v Kč bez DPH** | **Méněpráce v Kč bez DPH** | **Rozdíl v Kč bez DPH** |
| č. 1 – obklady keramické a LED pásek | 0,00 | -38.763,48 | -38.763,48 |
| č. 2 – úprava příčky skleněné rytiny, úprava odpadů, truhlářské práce, RAL roleta, klempířské práce, nátěr zábradlí schodiště, expanzní nádoba, výlevka, instalace osvětlení | 172.111,26 | 0,00 | 172.111,26 |
| **Celkem** | **172.111,26** | **-38.763,48** | **133.347,78** |

1. Celková smluvní cena se tedy zvyšuje o 133.347,78 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany sjednávají změnu čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvytak, že nově zní následovně:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a změnových listů č. 1 a č. 2, a činí:

**Celková cena bez DPH 1.763.040,02 Kč**

**DPH 21 % 370.238,40 Kč**

**Celková cena s DPH 2.133.278,42 Kč**

**(slovy: Dvamilionystotřicetřitisícedvěstěsedumdesátosm korun českých a čtyřicetdva haléřů s DPH).**

1. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle
a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: Změnový list č. 1 a 2.

V Jeseníku dne 9. 10. 2023 V Jeseníku dne 9. 10. 2023

……………………………………………….. …………………………………………………

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Radim Otýpka Pavel Bulguris

Vedoucí Oddělení vnitřní správy jednatel společnosti