**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

na stavební práce pod názvem:

***„Písek – oprava ulice Gregorova – I. etapa“***

##### uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

1. ***Smluvní strany:***

1.1 **Objednatel:** **Městské služby Písek, s.r.o.**

IČO: 26016541

DIČ: CZ26016541

Sídlo: Pražská 372, 397 01 Písek

Peněžní ústav: Komerční banka

Č. účtu: 78-0309690257/0100

Zastoupené: Josefem Hrádkem, jednatelem

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9188.

v dalším nazýván také jen jako „***objednatel***“

1.2 **Zhotovitel**: **STRABAG a.s.**

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Telefon: +420 606 651 188

Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.

Č. účtu: 1100029040-5500

Zastoupený: Ing. Petrem Řimnáčem, vedoucím PJ, na základě plné moci

 Markétou Maříkovou, ekonomkou PJ, na základě plné moci

v dalším nazýván také jen jako „ ***zhotovitel*** “

* 1. Oprávnění zástupci k jednání ve věcech odborných:

za objednatele: Lukáš Griesl tel.: 737 901 900

za zhotovitele: Ing. Petr Řimnáč tel.: +420 606 651 188

* 1. Zástupci obou smluvních stran uvedeni v tomto článku, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
1. ***Předmět smlouvy***

2.1. Provedení stavby „Písek – oprava ulice Gregorova – I. etapa“ dle časového harmonogramu Dodatku č.1 ze dne 09.10.2023, který je nedílnou součástí smlouvy.

1. ***Čas plnění:***

 **Dokončení plnění: 20.11.2023**

 **Vyklizení staveniště: 20.11.2023**

1. ***Všeobecná ustanovení:***

4.1. Uzavření Dodatku č.1 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů **Rada města Písek dne 19.10.2023 usnesením č 631/23.** Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

4.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích Dodatku č.1.

4.3. Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: Časový harmonogram postupu díla

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.

V Písku, dne V Písku, dne

za zhotovitele: za objednatele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Petr Řimnáč Josef Hrádek, jednatel

vedoucí PJ – na základě plné moci

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Markéta Maříková

Ekonomka PJ – na základě plné moci