**Dodatek č. 1**

 **SMLOUVY O DÍLO**

**s předmětem plnění:**

**„Muzeum – kulturní organizace otevřená veřejnosti“**

Smluvní strany:

**1. Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace**

 Se sídlem: náměstí Míru 219/6, 795 01 Rýmařov

 Zastoupeno: Bc. Růženou Zapletalovou, ředitelkou organizace

 IČO: 75037947

 DIČ: CZ75037947

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Rýmařov

 Číslo účtu: 86 - 5375990277/0100

 Osoba oprávněná jednat ve

 věcech smluvních: Bc. Růžena Zapletalová, ředitelka organizace

 Osoba oprávněná jednat ve

 věcech technických: Bohumír Honsárek, provozní technik Bytermu Rýmařov

 *(dále jen „objednatel“)*

**2**. **RÝMSTAV CZ spol s.r.o.**

 Se sídlem: Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov

 Zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 IČO: 25391810

 DIČ: CZ25391810

 Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXVIII, vložka 147

Osoba oprávněná jednat ve

věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat ve

věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXX

 *(dále jen „zhotovitel“)*

1. **Předmět dodatku č. 1 Smlouvy**
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 5, čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo s předmětem plnění „**Muzeum – kulturní organizace otevřená veřejnosti**“, ze dne 30.09.2022, (dále jen „Smlouva“) na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve Smlouvě mění čl. II. odst. 1 takto:

**Článek II. Doba plnění**

###### Dohodnutá doba plnění (termíny)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

 **2.1.1.** Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na **listopad 2023**, přičemž za den zahájení stavebních prací je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště, a to nejpozději do pěti kalendářních dnů od písemné výzvy objednavatele k předání a převzetí staveniště.

 **2.1.2.** Řádné ukončení a předání kompletního díla, včetně případné dodávky zařízení, nastane dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání Objednatelem od Zhotovitele, a to **nejpozději 60 dnů ode dne zahájení stavebních prací, nejpozději ale do 19.01.2024.**

1. **Ostatní a závěrečná ujednání**
2. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky.
5. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Rýmařově dne 15.12.2022

 ----------------------------------- ------------------------------

  **Bc. Růžena Zapletalová XXXXXXXXXX**

 ředitelka organizace jednatel