**Objednávka**

Objednáváme u Vás, v rámci projektu**„Systémová změna v oblasti sladění rodinného a pracovního života prostřednictvím inovativního konceptu sousedských dětských skupin, reg.č.CZ.03.03.01/00/23\_051/0002955“** financováno z Operačního programu Zaměstnanost plus

Poskytnutí poradenství v oblasti designu služeb do konce roku 2023.

Specifikace předmětu plnění:

1. Makety testované služby pro rodiče/pečující osoby a pro potenciální poskytovatele – do konce října 2023. 32 000,-Kč
2. Scénáře rozhovorů s klienty i poskytovateli služby – do konce října 2023. 12 500,-Kč
3. Výstupy z rešerší v oblasti sousedských dětských skupin, zejména inspirace ze zahraničí – do konce října 2023. 13 000,-Kč
4. Souhrn definovaných potřeb cílových skupin – do konce října 2023. 30 000,-Kč
5. Návrh prototypu služby k testování – do konce listopadu 2023. 45 500,-Kč
6. Definice příležitostí i rizik pro rozvoj služby sousedských dětských skupin a jejich alternativ – do konce listopadu 2023. 22 000,-Kč
7. Poradenství cílovým skupinám při zavádění a následném testování služby u 5 sousedských dětských skupin v rozsahu stanoveném klienty dle jejich individuálních potřeb, min. však 40 hod. – do konce prosince 2023. 20 000,-Kč
8. Realizované empatické individuální rozhovory a kontextuální rozhovory s cílovými skupinami projektu (poskytovatelé, obce, kraje, pečující osoby a rodiče) dle metod human centered design (cca 30 rozhovorů) – do konce prosince 2023.

 80 000,-Kč

1. 4 fokusní skupiny – do konce prosince 2023. 20 000,- Kč
2. Vyhodnocení ve formě zprávy z průběhu pilotáže – do konce prosince 2023. 15 000,- Kč

**Celková cena objednávky je 290 000,- Kč bez DPH**

Celková cena je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré nutné poplatky či náklady související s plněním.

**Požadavek na dodavatele:**

Na faktuře misí být uvedeno: Jedná se o projekt hrazený z OPZ+: Systémová změna v oblasti sladění rodinného a pracovního života prostřednictvím inovativního konceptu sousedských dětských skupin, reg.č.CZ.03.03.01/00/23\_051/0002955, doba splatnosti 30 dnů.