PŘÍLOHA Č. 7

HARMONOGRAM

Zadavatel připouští možnost využití dalších institutů dle SZ (institut veřejnoprávní smlouvy a oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora), pokud SZ připouští využití uvedených institutů v daném případě.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech** | **Činnost / Milník** | **Termín provedení jednotlivých milníků doplněním počtu kalendářních dnů na zažlucená místa (při respektování požadavku na Den plánovaného otevření)** |
| A0 | Den účinnosti | **-** |
| A | STUDIE/Získání souhlasu Zadavatele k návrhu Studie  | A0 + 160 dnů  |
| B | SPOLEČNÝ PROJEKT /Podání úplné žádosti o územní řízení a stavební povolení, jejíž součástí je kompletní Společný projekt odsouhlasený Zadavatelem  | A + 600 dnů  |
| C | SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ/Právní moc společného rozhodnutí | B + 250 dnů  |
| D | REALIZAČNÍ PROJEKT/Získání souhlasu Zadavatele k Realizačnímu projektu  | C + 160 dnů  |
| E | Den předání a převzetí Staveniště | D + 10 den  |
| F | Hrubá stavba Nového Pavilonu | E + 700 dnů  |
| G | **Den plánovaného Otevření (závazný milník)** | **1. ledna 2030**  |