PŘÍLOHA Č. 7

HARMONOGRAM

Zadavatel připouští možnost využití dalších institutů dle SZ (institut veřejnoprávní smlouvy a oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora), pokud SZ připouští využití uvedených institutů v daném případě.

| Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech | Činnost / Milník | Termín provedení jednotlivých milníků doplněním počtu kalendářních dnů na zažlucená místa (při respektování požadavku na Den plánovaného otevření) |
| --- | --- | --- |
| A0 | Den účinnosti | - |
| A | STUDIE / Získání souhlasu Zadavatele k návrhu Studie | A0 + 160 dnů |
| B | SPOLEČNÝ PROJEKT / Podání úplné žádosti o územní řízení a stavební povolení, jejíž součástí je kompletní Společný projekt odsouhlasený Zadavatelem | A + 600 dnů |
| C | SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ / Právní moc společného rozhodnutí | B + 250 dnů |
| D | REALIZAČNÍ PROJEKT / Získání souhlasu Zadavatele k Realizačnímu projektu | C + 160 dnů |
| E | Den předání a převzetí Staveniště | D + 10 den |
| F | Hrubá stavba Nového Pavilonu | E + 700 dnů |
| G | Den plánovaného Otevření (závazný milník) | 1. ledna 2030 |