PŘÍLOHA Č. 7

HARMONOGRAM

Zadavatel připouští možnost využití dalších institutů dle SZ (institut veřejnoprávní smlouvy a oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora), pokud SZ připouští využití uvedených institutů v daném případě.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech** | **Činnost / Milník** | **Termín provedení jednotlivých milníků doplněním počtu kalendářních dnů na zažlucená místa (při respektování požadavku na Den plánovaného otevření)** |
| A0 | Den účinnosti | **-** |
| A | STUDIE  /  Získání souhlasu Zadavatele k návrhu Studie | A0 + 160 dnů |
| B | SPOLEČNÝ PROJEKT  /  Podání úplné žádosti o územní řízení a stavební povolení, jejíž součástí je kompletní Společný projekt odsouhlasený Zadavatelem | A + 600 dnů |
| C | SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ  /  Právní moc společného rozhodnutí | B + 250 dnů |
| D | REALIZAČNÍ PROJEKT /  Získání souhlasu Zadavatele k Realizačnímu projektu | C + 160 dnů |
| E | Den předání a převzetí Staveniště | D + 10 den |
| F | Hrubá stavba Nového Pavilonu | E + 700 dnů |
| G | **Den plánovaného Otevření (závazný milník)** | **1. ledna 2030** |