**DODATEK č. 1 ke**

**Smlouvě o dílo**

**ze dne 20.10.2023**

(dále jen „smlouva“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi:

1. **Smluvní strany:**

1. Objednatel:

**Název:** **Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace**

Sídlem: tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín

Zastoupený: **Ing. Vladimíra Křížková, ředitelka příspěvkové organizace**

IČ: 46937081

Telefon: 606 789 079E-mail: reditelka@ds-hodonin.cz

2. Zhotovitel:

**Název:** Stavby REMINA s.r.o.

Sídlem: Zámecká 7, 398 01 Veselí nad Moravou

IČ 08792623

zastoupený: Michaelou Burkušovou, jednatelkou

tel. 704 144 721

e-mail: reminastavby @ seznam.cz

uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě takto:

1. Po zahájení prací bylo zjištěno, že pod asfaltovým povrchem se nachází vrstva betonu, kterou bylo nutno před položením zámkové dlažby odstranit.
2. Po zahájení prací byl na místě objednatelem upřesněn rozsah prací, spočívající v rozšíření plochy k položení zámkové dlažby o 4 m2 tak, aby plynule navazovala na městskou komunikaci.
3. Cena víceprací činí 18.910 Kč bez DPH (slovy osmácttisíc devětsetdeset korun českých bez DPH), s DPH činí 22.881,- Kč (slovy dvacetdvatisíc osmsetosmdesátjedna korun českých) dle rozpisu víceprací, který je součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.
4. Cena uvedená ve smlouvě se navyšuje o cenu víceprací.
5. V ostatních ustanoveních se smlouva nemění.

V Hodoníně, 1.11.2023

------------------------------- ---------------------------------------------------

Michaela Burkušová Vladimíra Křížková

Zhotovitel objednatel