## ZL_c_51
Protokol o změně díla | [6 empty] | Změnový list č. 051
Předmět díla: |  | ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY
Objekt: |  | IO 601
Objednatel: |  | Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno
Zhotovitel: |  | Společnost pro Arnoldovu vilu
UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
TDI: |  | Ing. Pavel Počinek, Neklež 70, 628 00 Brno
Projektant: |  | Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
Popis změny:
KAMERA A HLÁSKA Dle požadavku objednatele, z důvodu zajištění zabezpečení přilehlých pozemků okolo Arnoldovy vily, bylo rozhodnuto o doplnění kamery u vstupu z ulice Drobného - vícepráce.
údaje o změně | Změnu vyvolal: |  | Zhotovitel
| Jedná se o změnu: |  | rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla |  |  |  | x
| (zaškrtnout) |  | úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla |  |  |  | x
|  |  | § 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis |  |  |  | x
Způsob projekčního řešení změny:
| (zaškrtnout) |  | zápis do SD (deníku změn)
|  |  | dodatek k PD |  |  |  | x
|  |  | dokumentace skut.provedení |  |  |  | x
|  |  | jiné |  |  |  | x
údaje o ceně díla | ocenění změny předložil: Zhotovitel |  |  |  | Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH
| náklady na změnu bez DPH |  |  |  | 136429.26 |  | 0.1164%
| Výše DPH |  | sazba: | 21% | 28650.1446
| náklady na změnu vč. DPH |  |  |  | 165079.4046
| Cena díla bez DPH (dle SOD) |  |  |  | 117221523.864
| Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH |  |  |  | 117357953.124
| Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH |  |  |  | 142003123.2801
Změny dle § 222 ZZVZ | Méněpráce celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0%
| Vícepráce celkem bez DPH |  |  |  | 136429.26 |  | 0.1164%
| Hodnota změny celkem za dodatek č. 2 |  |  |  | 136429.26 |  | 0.1164%
termíny | Termín realizace změny: |  |  |  | 05 - 09 /2023
| Vliv změny na termín dokončení díla: |  |  |  | 30 dní
odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: |  |  |  | datum | podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Zhotovitel (statutární zástupce):
TDI:
Projektant:
Objednatel (statutární zástupce):
přílohy | Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č. 051.

## seznam_oduvodneni
zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla | § 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis
rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla | úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla | § 222 odst. 5 ZZVZ - interoperabilita
§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce
práce vymezené podle § 100 ZZVZ (opce)
nepředvídané práce realizované v rámci rezervy