Dodatek ke smlouvě č. 1

**k zakázce na NEN**

|  |  |
| --- | --- |
| **ev.č. N006/23/V00015294**VN Olomouc - dodávka sprchovacích lehátek |  |

**Vojenská nemocnice Olomouc**

**Sídlo**: Sušilovo nám.5, Olomouc, 779 00

**IČO**: 60800691

**DIČ**: CZ60800691

**Zastoupena**: ředitelem Vojenské nemocnice Olomouc

plk. gšt. v.z. MUDr. Martinem Svobodou

**Bankovní spojení**: ČNB

**Číslo účtu**: 159837881/0710

**Kontaktní zaměstnanec**: MUDr. Dušan Javořík

č. tel.: +420 973 407 277

e-mailová adresa: javorikd@vnol.cz

datová schránka: mdasj3u

**Adresa pro doručování korespondence**:

 Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc

(dále jen „**kupující**“)

**a**

AUDY, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47

Sídlo: Živného 1a, 635 00 Brno

IČO: 00544426

DIČ: CZ00544426

Zastoupená: Aloisem Audym, statutárním orgánem společnosti

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 374010123/0300

Kontaktní osoba: XXXXXXXXX

č. tel.: +420 XXXXXXXXXX

e-mailová adresa: XXXXXXX

datová schránka yn6n7w2

(dále jen „prodávající“)

**I.**

Obsahem tohoto Dodatku je změna v termínu realizace a dodání zboží uvedené v článku II. bodu 2.2. kupní smlouvy.

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění následujícím způsobem:

Dodání zboží proběhne v termínu do 31.12.2023, z důvodu neočekávaných překážek na straně zadavatele. Na straně zadavatele došlo k opoždění stavby a nejsou připraveny stavební prostory pro řádnou instalaci a montáž zařízení. Záruka poběží až od data instalace.

**III.**

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavírán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém obsahu, což stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tento Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

V Brně , dne 13.9.2023 V Olomouci, dne 20.9.2023

........................................................ ........................................................

 (za prodávajícího) (za kupujícího)

 Alois Audy plk. gšt. v.z. MUDr. Martin Svoboda

 Jednatel firmy AUDY, s.r.o. ředitel VN Olomouc