**D O D A T E K č. 1 S M L O U V Y O D Í L O**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy o dílo objednatele: | SML/0260/23 |
| Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: | 01/06/2023 |

# Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.** |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 |
| Zastoupený: | Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva |
|  |  |
| IČO: | 463 47 275 |
| DIČ: | CZ46347275 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Brno-město |
| číslo účtu: | 5501621/0100 |
|  |  |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat: |
|  | XXXXXX |
|  | **(„objednatel“)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **TERRABAU, s.r.o.** |
| Sídlo: | Vodařská 514/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39942 |
| Zastoupený: | XXX  |
|  |  |
| IČO: | 262 44 411 |
| DIČ: | CZ26244411 |
| Bankovní spojení: | XXX |
| číslo účtu: | XXX |
|  |  |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat: |
|  | XXX |
|  | XXX |
|   | **(„zhotovitel“)** |

# Předmět dodatku

## Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Brno, Zvěřinova č.4 – oprava havárie kanalizace**“.

## Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to na základě upřesnění rozsahu díla dle skutečně provedených stavebních prací.

# Změna ustanovení smlouvy o dílo

## Článek IV. odst. 1. ve znění:

## „Smluvní celková cena odpovídá odbornému odhadu objednatele na rozsah díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy a je stanovena ve výši

##  celková cena bez DPH 6 350 000 Kč

## Dílo je rozdělené na následující realizační etapy:

## stavební práce související s demolicí objektu v předpokládané výši 2.230.000,- Kč bez DPH

## stavební práce související s odstraněním havárie kanalizace v předpokládané výši 4.120.000,- Kč bez DPH.“

se nahrazuje zněním:

## „Smluvní celková cena odpovídající rozsahu a provedení díla podle skutečného a oboustranně ověřeného rozsahu prací dle položkového rozpočtu je stanovena ve výši

##  celková cena bez DPH 6 784 147 Kč

## Dílo je rozdělené na následující realizační etapy:

## stavební práce související s demolicí objektu v celkové výši 2.189.981,- Kč bez DPH

## stavební práce související s odstraněním havárie kanalizace v celkové výši 4.594.166,- Kč bez DPH.“

# Závěrečná ustanovení

## Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

## Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

## Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

## Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V Brně | dne: 24.10.2023 | V Brně | dne: 25.10.2023 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  |
| …………………………………….. | …………………………………….. |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.Ing. Daniel  Struž MBApředseda představenstva | TERRABAU, s.r.o.XXX |