**Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena starostou Pavlem Žďárským**

dále také jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

**Lukáš Vebr, IČ 69530009, DIČ 7607301042, se sídlem Sovenická 811/12, 197 00, Praha 9 – Kbely**

dále také jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavřeli na základě schváleného usnesení č. 414/23/OMIBNH z 34. mimořádného zasedání RMČ ze dne 23.10.2023 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 19/2023 ze dne 25.9.2023**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.9.2023 smlouvu o dílo č. 19/2023, jejímž předmětem je provedení díla „Oprava bytu č. 8 o velikosti 1+1 v č. p. 697 Radvanická, Praha 9 – Kbely“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. předmětné smlouvy o dílo, který se ke dni účinnosti tohoto dodatku č. 1 mění takto:

*„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu do dne 23.11.2023.“*.

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo č. 19/2023 ze dne 25.9.2023 zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, že jej neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že si dodatek č. 1 po jeho sepsání řádně přečetly a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
4. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění povinná registrace tohoto dodatku č. 1 a dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.

V Praze dne 2.11.2023 V Praze dne 2.11.2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Městská část Praha 19 Lukáš Vebr

Pavel Žďárský, starosta