

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

# Číslo smlouvy Zhotovitele: 22 06 1052

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

sídlo: Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

* ve věcech technických: Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

IČO: 43383513

DIČ: CZ43383513

peněžní ústav:

číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)

(dále jen „***Objednatel***“)

**a**

1. **Jméno:** Metrostav a.s.

sídlo: Libeň, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zastoupený: Ing. Jan Šlajs, ředitel divize 6 a Ing. Petr Slunečko, ekonomický náměstek

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

*(případně informace, že není plátcem DPH)*

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 758

bankovní spojení (číslo účtu):

e-mail:

(dále jen „***Zhotovitel***“)

společně v dalším textu rovněž jen „***Smluvní strany***“

# PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 29. 04. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „**Žďár nad Sázavou modernizace a intenzifikace ČOV**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je zahrnutí změn v osobách zastupujících Objednatele i Zhotovitele, změna rozsahu Předmětu díla a úprava Ceny Díla, a to z důvodu schváleného změnového listu (dále jen „ZL“) č. 1.
3. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

# 

# PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. IV. odst. 7 a 8 *PŘEDMĚT DÍLA* Smlouvy se doplňuje o stavební práce a činnosti uvedené ve schváleném ZL č. 1, jehož cenová rekapitulace je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č 1.
2. Čl. V odst. 19 *CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY* Smlouvy se mění následovně:

„19. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) činí 303 821 819,66 Kč bez DPH. Tato cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), dále jen „**Položkový rozpočet**“, a **ve ZL č. 1**.

Cena Díla dle Smlouvy 299 724 021,93 Kč bez DPH

ZL č. 1 4 097 797,73 Kč bez DPH

**Cena Díla celkem 303 821 819,66 Kč bez DPH**

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
3. Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací ZL č.1
4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Objednání zveřejnění zajistí Objednatel.

V Žďáře nad Sázavou dne (viz elektr. podpis) V Praze dne (viz elektr. podpis)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Objednatel Zhotovitel**

**Svaz Vodovodů a kanalizací Žďársko** Ing. Jan Šlajs

Ing. Radek Zlesák ředitel divize

Předseda předsednictva Metrostav a. s.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Petr Slunečko**

ekonomický náměstek

Metrostav a.s.