**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 30.08.2022**

41 196 188,84 Kč

- 1 227 642,69 Kč

+ 970 356,40 Kč

40 938 902,55 Kč

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov |
| zastoupena: | ředitelem |
| kontaktní osoba: | provozně-technický náměstek, email:manažer investic, email: |
| IČ:DIČ: bankovní spojení: | 008 44 896CZ00844896 |
| číslo účtu: |  |

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen **„objednatel")**

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Obchodní firma:** | **OSBAU s.r.o.** |
| se sídlem: zastoupena:IČ:DIČ: | Radvanická 2269, 735 41 Petřvald jednatelem 02117436CZ02117436 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: |  |

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57 221 Kontaktní osoba:

(dále jen **„zhotovitel")**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.8.2022, hlava V. bod 3. písmeno a), b) a c). Podrobné rozpisy více a méně práce jsou ve Změnovém listě č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.

**Nová smluvní cena**

1. Smluvní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH

Méněpráce bez DPH dle Dodatku č. 1

Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 1

1. Smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1

Méněpráce bez DPH dle Dodatku č. 2 (viz. příloha č. 1)

- 1 555 891,24 Kč

+ 2 723 315,02 Kč

42 106 326,33 Kč

- 25 789,95 Kč

+ 277 594,31 Kč

**42 358 130,69 Kč**

Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 2 (viz. příloha č. 1 a 2)

1. Smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 2

Méněpráce bez DPH dle Dodatku č. 3 (viz. příloha č. 1)

Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 3 (viz. příloha č. 1 a 2)

1. **Smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 3**
2.

**Termíny plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2 takto:

*Původní znění:*

Dílo bude dokončeno nejpozději do 12 měsíců od předání staveniště.

***Nové znění:***

**Dílo bude dokončeno nejpozději do 20.11.2023.**

*Odůvodnění:*

*Z důvodu chybně zpracované projektové dokumentace e/ektro - silnoproudu, bylo nutné projektovou dokumentaci přepracovat a to včetně výměny transformátoru a změny jeho pozice. Výroba a dodání silnějšího transformátoru je v týdnu od 13.11.2023. Zapojení a revize soustavy proběhne do 20.11.2023.*

**V.**

**Závěrečná ujednání**

1. Změnit nebo doplnit tento dodatek č. 3 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - [www.nsphav.cz](http://www.nsphav.cz)
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 4

V Havířově dne

-6. 10. 2025

V Petřvaldě dne -g;JO. 2023

za objednatele

za zhotovitele

|  |  |
| --- | --- |
| **(OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 4** | číslo OZ: 4 |
| Zhotovitel: | OSBAU s.r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petřvald, IČ:02117436 |
| Investor: | Nemocnice Havířov, p.o. | Datum: 31. 09. 2023 |
| Název akce:***Přístavba a stavební úpravy dětské JIP*** | ***Havířov*** |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou| | e-mailemM faxem| | osobně| | |
| **Odkazy na** specifikaci:na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| **Rozpočty** |
|  |
| **Předmět změny:****4.01 - VCP - výměna el. Trafa****4.02- Gabiony****4.03 - VCP - Generální klíč****4.01 výměna el. Trafa.**Výměna trafa v rozvaděči dle pokynu projektanta.**4.02 gabiony**MNP dodávky gabionových košů, VCP dodávky zastínění babyboxu paravanové stěny z tahokovu.**4.01 Generální klíč**Dodávka systému generálního klíče. |
| Počet připojených listů specifikací: | > |
| Důvod vícepráce / méněpráce:odstavec 4, § 222 |XI | odstavec 5, § 222 | | | | odstavec 6, § 222 O | odstavec 7, § 222 Q |
| Oznámení vydává:OSBAU s.r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petřvald, IČ:02117436, Ing. PetrŠugar |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:***TDI potvrzuje zjištěné skutečnosti na stavbě.***Stanovisko projektanta stavby:***AD potvrzuje zjištěné skutečnosti na stavbě o souhlasís navrženým technickým řešením.* |
| Příloha: položkové rozpočty, rekapitulace ZL 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 4** | číslo ZL: 4 |
| Zhotovitel: | OSBAU s.r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petřvald, IČ:02117436 |
| Změnový list vystavil: |  |
| Datum: | 31.09. 2023 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**Předmět změny:****4.01 - VCP - výměna el. Trafa****4.02-Gabiony****4.03 - VCP - Generální klíč**Výsledná cena změny bez DPH:Ad 4.01) 182 969,31Ad 4.02) 27 535,05Ad 4.03) 41300,00**Celkem: 251 804,36 Kč**Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele:Datum: | Podpis zmocněnce zhotovitele:Datum: |