|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list č.6** | | | | | | | | | | | |
| Název a evidenční číslo Stavby: **Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen – S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022**  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Přístupová komunikace | | | | | Číslo SO/PS / číslo  Změny SO/PS: **SO**  **0 1/003** | | | | Pořadové číslo ZBV:  6 | | |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne **10.10.2022** (dále jen Smlouva):  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  Zhotovitel: **Fr. Holst (GmbH & Co. KG), Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg** | | | | | | | | | | | |
|  | Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek  Evidence ZBV a přehled zařazení změn dle charakteru změny  Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace  Přehled nových položek a jejich zdůvodnění  Nabídky Zhotovitele  Iniciátor změny: Objednatel  Popis Změny:  Změna zahrnuje nezbytné práce v rámci SO 01 Přístupová komunikace, kdy Zhotovitel zajistí úpravu nivelety komunikace u vjezdu do arálu tak, aby byla vyrovnána nerovnost stávající asfaltové vozovky v souladu s předloženým návrhem Variace.  Údaje v EUR bez DPH:  Cena navrhovaných Změn záporných: 0,00  Cena navrhovaných Změn kladných: 3 312,57  Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem: 3 312,57  Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu“ Nemá vliv | | | |  | | Paré Příjemce  č.  Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)  Zhotovitel  Projektant | | | |  |
|  | | | |  | | | |
| **Charakter změny**  *(nehodící škrtněte)* | | **~~A~~** | **~~B~~** | **C** | | **~~D~~** | | **~~E~~** | |  | |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* | | | | | | | | | | | |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0  ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | | | | |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** | | | | | |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů**  Změna zahrnuje nezbytné práce v rámci SO 01 Příjezdová komunikace, kde Zhotovitel zajistí úpravu nivelety silnice pro úrovňový přechod k protipovodňové bráně HPA. Změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, jelikož rozsah změny je velmi nízký a změna dodavatele bude znamenat navýšení nákladů na dopravu a režii. K provedení této Změny byl Vydán Pokyn Zhotoviteli Pověřené osoby Objednatele značky: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022/04. | | | | | |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** Změna v osobě dodavatele by způsobila navýšení času na dokončení díla. | | | | | |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** Sledování zákonných limitů stavby je doloženo v příloze „EVIDENCE ZBV A PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DLE  CHARAKTERU ZMĚNY“. Po této změně je zákonný limit pro skupinu D a C plněn z 2,68% | | | | | |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí**  **nemohl předvídat -** | | | | | |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky** | | | | | |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** | | | | | |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** | | | | | |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** | | | | | |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší** | | | | | |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným**  **odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality** | | | | | |
| **Podpis vyjadřuje**  **souhlas se Změnou:** | | | | | | |
| Projektant (autorský dozor) jméno  datum Podpis | | | | | | |
| Vyjádření: Jedná se o novou skutečnost, která nebyla předmětem zpracování DSP. | | | | | | |
| Jméno datum  Garant smlouvy objednatele Podpis | | | | | | |
| Supervize jméno datum Podpis | | | | | | |
| datum  Zástupce Objednatele (Správce Jméno  Podpis  stavby) | | | | | | |
| Daná Změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle Vyjádření: platných norem a dalších příslušných směrnic. | | | | | | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | |
|  | *číslo smlouvy :*  *S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022* | *předpokládaný výdaj v EUR* | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  | |
|  | *týká se bodu :* | *3 312,57 Bez DPH* | 06.2023 |  | | |
| Jméno  **Objednatel**  datum Podpis  Ing. Lubomír Fojtů | | | | | | |
| Jméno **vedoucí oddělení garanta smlouvy:**, datum Podpis | | | | | | |
| Jméno  **příkazce operace:**  datum Podpis | | | | | | |
| Jméno **vedoucí oddělení vnitřní správy,**  datum Podpis  **správce rozpočtu:** | | | | | | |
| Jméno  **Statutární orgán – ředitel**  datum Podpis  Ing. Lubomír Fojtů | | | | | | |
| Jméno  **Zhotovitel**  datum Podpis | | | | | | |
|  | | | | | | Číslo paré: |

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 06.C** | | | | | | | | |  | | | | |
| Evidenční číslo a název stavby:  S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 - Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen  Číslo a název SO/PS: SO 01 - Přístupová komunikace  Číslo a název rozpočtu: SO 01 - Přístupová komunikace | | | | | | | |  | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**  **č. 6** | | | | |
|  | **Skupina Změn: C** | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve  Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za  m.j. v  EUR | Cena celkem ve Smlouvě v  EUR | Změny záporné v  EUR | Změny kladné v EUR | Cena celkem ve Změně v  EUR | Rozdíl cen celkem v  EUR | Rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Nové položky** | | | | | | | | |  | | | | |
| 1006 | 09.01.0030 | Úprava nivelety silnice pro úrovňový přechod k protipovodňové bráně HPA. | kpl | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 3312,57 | 0,00 |  | 3 312,57 | 3 312,57 | 3 312,57 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **3 312,57** | **3 312,57** | **3 312,57** |  |

Datum: Datum:

Naše zn.: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022/05

Vyřizuje

E-mail:

# Pokyn Pověřené osoby Objednatele

## Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen

**Zhotovitel**

Obchodní jméno **Fr. Holst (GmbH & Co. KG)**

Sídlo Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg

Jméno, funkce , Kaufm GF

Jméno, funkce , Techn. GF

Související korespondence *Nachtragangebot für die Erhöhung der Straße im Bereich des Tores ze* dne 30.11.2022

Pověřená osoba Objednatele stavby „Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen“ (dále jen „Stavba“), realizované na základě Smlouvy o dílo č. Objednatele S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 uzavřené dne 10.10.2022 (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 67981801 (dále jen „Objednatel“), a společností Fr. Holst (GmbH & Co. KG), se sídlem Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg, IČO: 47/620/00526 (dále jen „Zhotovitel“), tímto v rámci svých pravomocí svěřených Pověřené osobě Objednatele výše uvedenou Smlouvou (Pod-čl. 3.1 ve spojení s Pod-čl. 2.3 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „OP/ZP“) reaguje na dopis Zhotovitele ve věci Předložení návrhu Variace ke stavbě „Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen“ ze dne 30.11.2022.

**Pokyn Pověřené osoby Objednatele** **k provedení Variace** (Pod-čl. 10.1

OP/ZP) a **Prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu** (Pod-čl. 7.3 ve spojení s Pod-čl. 10.3 a Pod-čl. 6.1 písm. m) OP/ZP)

Zhotovitel svým výše uvedeným dopisem předložil Pověřené osobě Objednatele návrh Variace, která bude spočívat v rozšíření objemu prací obnovy přístupové komunikace přístavu Peutehafen. Součástí Variace budou následující práce:

• Zhotovitel v rámci SO 01 [Přístupová komunikace] zajistí úpravu nivelety komunikace u vjezdu do areálu tak, aby byla vyrovnána nerovnost stávající asfaltové vozovky v souladu s předloženým návrhem Variace.

V souvislosti s navrženou Variací Pověřená osoba Objednatele konstatuje, že Variace představuje změnu Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky, přičemž navržená Variace ve smyslu součásti Smlouvy – Postup při variacích zahrnuje změnu množství a kvality plnění.

Na základě výše popsaných skutečností, po posouzení návrhu a vhodnosti provedení Variace, Pověřená osoba Objednatele **předložený návrh Variace schvaluje a v souladu s Pod-čl. 10.1 OP/ZP a součástí Smlouvy – Postup při variacích vydává pokyn k provedení Variace spočívající v změně Díla, jež bude konkrétně spočívat v** **úpravě nivelety komunikace u vjezdu do areálu tak, aby byla vyrovnána nerovnost stávající asfaltové vozovky v souladu s předloženým návrhem Variace.**

Pověřená osoba Objednatele podle součásti Smlouvy – Postup při variacích vydává výše uvedený Pokyn před schválením daného Změnového listu (ZL) proto, aby nebyl zásadně narušen postup prací na Stavbě a v důsledku toho nehrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-čl. 10.5 OP/ZP.

Pověřená osoba dále upozorňuje Zhotovitele, že dle bodu (9) součásti Smlouvy – Postup při variacích platí, že do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Pověřená osoba Objednatele tímto dále uvádí, že Zhotovitel současně s návrhem výše popsané Variace předložil objednateli též návrh revidovaného harmonogramu ve smyslu Pod-čl. 7.2 OP/ZP, ve kterém Zhotovitel vyčísluje dopad Variace na Dobu pro dokončení a Dobu pro uvedení do provozu, přičemž v souvislosti s provedením výše uvedené Variace Zhotovitel dovozuje, že má nárok na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o dobu odpovídající době potřebné pro provedení Variace, tj. na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o 8 dnů, tj. do 11.01.2023.

**Pověřená osoba Objednatele, po zvážení veškerých podpůrných podrobností poskytnutých Zhotovitelem, tímto dle Pod-čl. 7.3 ve spojení s Pod-čl. 10.3 a Pod-čl. 6.1 písm. m) OP/ZP prodlužuje sjednanou Dobu pro dokončení a Dobu pro uvedení do provozu o 8 dnů, tedy do 11.01.2023.**

Závěrem Pověřená osoba Objednatele pro vyloučení pochybností uvádí, že tento dokument nepředstavuje sám o sobě schválení nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu nebo jakoukoli jinou kompenzaci.

Pověřená osoba Objednatele zároveň výslovně uvádí, že tento dokument sám o sobě nepředstavuje odsouhlasení nacenění Variace dle Pod-čl. 10.2 a 10.5 OP/ZP, jak bylo předloženo Zhotovitelem.

V Praze dne

-------------------------------------------

Pověřená osoba Objednatele

ŘVC ČR