|  |
| --- |
| **Změnový list č.7**  |
| Název a evidenční číslo Stavby: **Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen – S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022**  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Přístupová komunikace  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: **SO**  **0 1/004**  | Pořadové číslo ZBV:7  |
|  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne **10.10.2022** (dále jen Smlouva):  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  Zhotovitel: **Fr. Holst (GmbH & Co. KG), Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg**  |
|                | Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek Evidence ZBV a přehled zařazení změn dle charakteru změny Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace Přehled nových položek a jejich zdůvodnění  Nabídky Zhotovitele Iniciátor změny: ObjednatelPopis Změny:Změna zahrnuje nezbytné práce v rámci SO 01 Přístupová komunikace, kde Zhotovitel zajistí opravu nefunkčních odtoků, včetně potřebné výškové úpravy. Nefunkčnost odtoků byla zjištěna v průběhu realizace stavebních prací a po odkrytí konstrukčních vrstev komunikace. Práce dotčené touto Změnou řeší zkoušky drenáže a posouzení funkčnosti stávajících zařízení komunikace. |   | Paré č. Příjemce 1. Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) 2. Zhotovitel 3. Projektant  |                |
|

|  |
| --- |
| Údaje v EUR bez DPH: |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 0,00 | 424,12 | 424,12 |
| Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | Nemá vliv |  |

 |  |
| **Charakter změny**  *(nehodící škrtněte)* | **~~A~~**  | **~~B~~**  | **C**  | **~~D~~**  | **~~E~~**  |  |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:*   |
|     | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.***  |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:***  |

|  |  |
| --- | --- |
|                | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**  |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** Změna zahrnuje nezbytné práce v rámci SO 01 Přístupová komunikace, kde Zhotovitel zajistí opravu nefunkčních odtoků. Nefunkčnost odtoků byla zjištěna v průběhu realizace stavebních prací a po odkrytí konstrukčních vrstev komunikace. Tato Změna Změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, jelikož rozsah změny je velmi nízký a změna dodavatele bube znamenat navýšení nákladů na dopravu a režii. K provedení této Změny byl Vydán Pokyn Zhotoviteli Pověřené osoby Objednatele značky: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022/04.  |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** Změna v osobě dodavatele by způsobila navýšení času na dokončení díla.  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** Sledování zákonných limitů stavby je doloženo v příloze „EVIDENCE ZBV A PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DLE CHARAKTERU ZMĚNY“. Po této změně je zákonný limit pro skupinu D a C plněn z 2,78%  |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**   |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí** **nemohl předvídat -**   |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky**   |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**   |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -**   |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -**   |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší**   |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným** **odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality**  |
| **Podpis vyjadřuje**  **souhlas se Změnou:**   |
|  Projektant (autorský dozor) jméno  datum Podpis  |
| Vyjádření:  |
|   Jméno datum  Garant smlouvy objednatele Podpis    |
| Supervize jméno datum Podpis  |
| datum  Zástupce Objednatele (Správce Jméno  Podpis  stavby)   |
| Daná Změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle Vyjádření: platných norem a dalších příslušných směrnic.  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.  |
|   | *číslo smlouvy :* *S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022* | *předpokládaný výdaj v EUR*  | *Předpokládaný termín úhrady*  |   |    |
|   | *týká se bodu :*  | *424,12 Bez DPH* | 06.2023  |    |
|   Jméno  **Objednatel**  datum Podpis Ing. Lubomír Fojtů  |
|  Jméno **vedoucí oddělení garanta smlouvy:**, datum Podpis  |
|   Jméno  **příkazce operace:**  datum Podpis Ing. Roman Tlustý  |
|  Jméno **vedoucí oddělení vnitřní správy,**  datum Podpis **správce rozpočtu:**  |
|   Jméno  **Statutární orgán – ředitel**  datum Podpis Ing. Lubomír Fojtů  |
| Jméno  **Zhotovitel**  datum Podpis  H  |
|  | Číslo paré:  |

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 07.C** |  |
| Evidenční číslo a název stavby: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 - Obnova přístupové komunikace v přístavu PeutehafenČíslo a název SO/PS: SO 01 - Přístupová komunikaceČíslo a název rozpočtu: SO 01 - Přístupová komunikace |  | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)****č. 1** |
|  | **Skupina Změn: C** |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v EUR | Cena celkem ve Smlouvě v EUR | Změny záporné v EUR | Změny kladné v EUR | Cena celkem ve Změně v EUR | Rozdíl cen celkem v EUR | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Nové položky** |  |
| 1005 | 09.01.0050 | Zkouška drenáže | kpl | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 424,12 | 0,00 |  | 424,12 | 424,12 | 424,12 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **424,12** | **424,12** | **424,12** |  |

Datum: Datum:

Stránka 1

**Poznám***Přehled nových položek a jejich zdůvodnění*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název a číslo stavby:** Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen **Číslo projektu:** 500 555 0001 **Název objektu**: SO 01 Přístupová komunikace  | číslo objektu  **SO 01**  | číslo změny  **004**  |
| **Číslo a název položky MJ nová j. c. bez DPH** **1005 90.01.0050 Zkouška drenáže kus 424,12** ***Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů + 15% (správní, výrobní režie + přiměřený zisk)***  |
| Změnu navrhl:  Datum: Podpis:  |
| Změnu odsouhlasil: pověřený ŘVC Datum: Podpis:  | vyhotovení číslo 1  | strana číslo   |

 Naše zn.: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022/10

Vyřizuje:

E-mail:

# Pokyn Pověřené osoby Objednatele

## Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen

¨

Zhotovitel

Obchodní jméno Fr. Holst (GmbH & Co. KG)

Sídlo Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg

Jméno, funkce XXXXXX Kaufm GF

Jméno, funkce XXXXXXXXXXX, Techn. GF

Související korespondence *Nachtragangebot 02 - Entwässerung ze* dne 14.12.2022

Pověřená osoba Objednatele stavby „Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen“ (dále jen „Stavba“), realizované na základě Smlouvy o dílo č. Objednatele S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 uzavřené dne 10.10.2022 (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 67981801 (dále jen „Objednatel“), a společností Fr. Holst (GmbH & Co. KG), se sídlem Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg, IČO: 47/620/00526 (dále jen „Zhotovitel“), tímto v rámci svých pravomocí svěřených Pověřené osobě Objednatele výše uvedenou Smlouvou (Pod-čl. 3.1 ve spojení s Pod-čl. 2.3 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „OP/ZP“) reaguje na dopis Zhotovitele ve věci Předložení návrhu Variace ke stavbě „Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen“ ze dne 14.12.2022.

**Pokyn Pověřené osoby Objednatele** k provedení Variace (pod-čl. 10.1.OP/ZP)

Zhotovitel svým výše uvedeným dopisem předložil Pověřené osobě Objednatele návrh Variace, která bude spočívat v rozšíření objemu prací obnovy přístupové komunikace přístavu Peutehafen. Součástí Variace budou následující práce:

• Zhotovitel v rámci SO 01 [Přístupová komunikace] zajistí opravu nefunkčních odtoků, včetně potřebné výškové úpravy dle návrhu ze dne 14.12.2022.

V souvislosti s navrženou Variací Pověřená osoba Objednatele konstatuje, že Variace představuje změnu Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky, přičemž navržená Variace ve smyslu součásti Smlouvy – Postup při variacích zahrnuje změnu množství a kvality plnění.

Na základě výše popsaných skutečností, po posouzení návrhu a vhodnosti provedení Variace, Pověřená osoba Objednatele **předložený návrh Variace schvaluje a v souladu s Pod-čl. 10.1 OP/ZP a součástí Smlouvy – Postup při variacích vydává pokyn k provedení Variace spočívající v rozšíření objemu prací provedených na Díle, jež budou konkrétně spočívat v opravě nefunkčních odtoků komunikace a zajištění potřebné výškové úpravy v rámci SO 01 [Přístupová komunikace].**

 Pověřená osoba Objednatele podle součásti Smlouvy – Postup při variacích vydává výše uvedený Pokyn před schválením daného Změnového listu (ZL) proto, aby nebyl zásadně narušen postup prací na Stavbě a v důsledku toho nehrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-čl. 10.5 OP/ZP.

Pověřená osoba dále upozorňuje Zhotovitele, že dle bodu (9) součásti Smlouvy – Postup při variacích platí, že do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Pověřená osoba Objednatele zároveň připomíná Zhotoviteli jeho povinnost předložit revidovaný harmonogram splňující náležitosti uvedené v Pod-čl. 7.2 OP/ZP, kdykoli ten předchozí nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele.

Závěrem Pověřená osoba Objednatele pro vyloučení pochybností uvádí, že tento dokument nepředstavuje sám o sobě uznání jakýchkoliv nároků Zhotovitele, tj. schválení prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu, ani schválení nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu nebo jakoukoli jinou kompenzaci.

Pověřená osoba Objednatele zároveň výslovně uvádí, že tento dokument sám o sobě nepředstavuje odsouhlasení nacenění Variace dle Pod-čl. 10.2 a 10.5 OP/ZP, jak bylo předloženo Zhotovitelem.

V Praze dne

-------------------------------------------

.

Pověřená osoba Objednatele

ŘVC ČR